Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo**

Dodávka 2 kusů teleskopických nakladačů na údržbu komunikací Kraje Vysočina pro  
cestmistrovství Jihlava a Pelhřimov

Článek 1

|  |  |
| --- | --- |
| Kupující: | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen kupující) **a**

Prodávající:

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: | **MOREAU AGRI VYSOČINA spol. s r.o.** |
| se sídlem: | Maršovice 87, Nové Město na Moravě 592 31 |
| zastoupený: | Milan Hájek - jednatel |

zapsán v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 40320

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 26259044 |
| DIČ: | CZ26259044 |

(dále jen prodávající)

Článek 2

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele N-DO-13- 2020-KS ze dne 8. 1. 2021. Důvodem je **změna termínu** dodání zboží díky výpadku dodávek vybraných komponentů pro výrobu strojů způsobeného pandemií COVID-19.

Článek 3

1. Doba plnění dle **článku 5** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání **v bodě 5.1.,** které zní:

Prodávající je povinen dodat zboží do **40 týdnů** ode dne účinnosti této smlouvy.

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Prodávající je povinen dodat zboží **do 17. 12. 2021.** Dřívější plnění je možné.

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY

A A A / f \S - f S **xz z z**

SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V

V Jihlavě

Milan Hájek, jednatel

MOREAU AGRI VYSOČINA spol. s r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace