Číslo smlouvy objednatele: OISM 0147/20

Číslo smlouvy zhotovitele: PC 0220

|  |
| --- |
| Dodatek č. 2 k SOD č. OISM 147/2020na zhotovení „Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí k přípravě pozemků v lokalitě Jihozápad v Moravské Třebové“ dále DÚRdle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  |

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel** : **Město Moravská Třebová**

Sídlo : nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

zastoupení : Ing. Miloš Mička, starosta města

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických : Bc. Viera Mazalová, vedoucí OISM

IČO : 00277037

DIČ : CZ00277037

Bankovní ústav : xxxxx

Číslo účtu : xxxxx

Tel. : xxx

E-mail : xxx

**Zhotovitel** : **APOLO CZ s.r.o.**

Sídlo : Tyršova 155, 572 01 Polička

Zastoupená : Ing. Martin Kozáček, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku : 16. května 2006, spisová zn. C 22268 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Martin Kozáček

b) ve věcech technických : Ing. Ivo Junek, Lukáš Třasák DiS.

IČO : 27492851

DIČ : CZ27492851

Bankovní ústav : xxx

Číslo účtu : xxx

Tel. / Fax : xxx

E-mail : xxx

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM 147/2020 ze dne 04. 09. 2020, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“)

**1. Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení DUR, a to tak, že **odst. 3.1.3. smlouvy nově zní:**
		1. *Odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení předá zhotovitel objednateli v tomto rozsahu a termínu:*
1. ***I. etapa: PD pro územní řízení v rozsahu podkladu pro zpracování dokumentace EIA, tj. území pro bytové domy, řadové RD a samostatné RD, vše v ulicích 1., 4., 6., 7. a 8.***

*Odevzdání I. etapy* ***do 31. 12. 2021***

*V rámci této etapy budou odevzdány závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců inženýrských sítí.*

*I. etapa bude ukončena zahájením územního řízení na Stavebním úřadu v Moravské Třebové.*

1. ***II. etapa: PD pro územní řízení v rozsahu zbývajícím dle Studie APOLO CZ s.r.o., č. zak. P0220 z 03/2020 v rozsahu území pro rodinné domy v ulicích 2., 3., 5., 9. a 10.***

*Odevzdání 1. části II. etapy bez výkonu související inženýrské činnosti do* ***31. 12. 2021***

*V rámci této části etapy nebudou odevzdány závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců inženýrských sítí.*

*Odevzdání 2. části II. etapy včetně výkonu související inženýrské činnosti* ***do 90 dní od vydání stavebního povolení na I. etapu.***

*V rámci této části etapy budou odevzdány závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců inženýrských sítí.*

* 1. Smluvní strany se dohodly, vzhledem k výše uvedenému, na změně **odst. 5.2. smlouvy, který nově zní:**

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) **po jednotlivých částech,** tj.:

* + 1. Po předání a převzetí oboustranně odsouhlasené I. etapy projektové dokumentace pro územní řízení v rozsahu podkladu pro zpracování dokumentace EIA, tj. území pro bytové domy, řadové RD a samostatné RD, vše v ulicích 1., 4., 6., 7. a 8.,
		2. Po předání a převzetí oboustranně odsouhlasené 1. části II. etapy projektové dokumentace pro územní řízení bez výkonu související inženýrské činnosti v rozsahu zbývajícím dle Studie APOLO CZ s.r.o., č. zak. P0220 z 03/2020 v rozsahu území pro rodinné domy v ulicích 2., 3., 5., 9. a 10.,
		3. Po předání a převzetí oboustranně odsouhlasené 2. části II. etapy projektové dokumentace pro územní řízení včetně výkonu související inženýrské činnosti v rozsahu zbývajícím dle Studie APOLO CZ s.r.o., č. zak. P0220 z 03/2020 v rozsahu území pro rodinné domy v ulicích 2., 3., 5., 9. a 10.

Po řádném předání a převzetí části díla dle odst. 5.2.1. bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu) ve výši **60 %** sjednané ceny.

Po řádném předání a převzetí části díla dle odst. 5.2.2. bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu ve výši **30 %** sjednané ceny.

Po řádném předání a převzetí části díla dle odst. 5.2.3. bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu ve výši **10 %** sjednané ceny.

**2. Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ujednání SoD ze dne 4. 9. 2020, ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
	2. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
	4. Dodatek byl schválen radou města usnesením č. 2677/R/181021ze dne 18. 10. 2021

V Moravské Třebové dne **…………** V Poličce dne ………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel Zhotovitel

Ing. Miloš Mička, starosta města Ing. Martin Kozáček, jednatel