Dodatek č.1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.07.2021 dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka


Číslo účtu: 1160158389/0800 

2. Zhotovitel :
Název: M - SILNICE a.s.


Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČ: 42196868, DIČ: CZ42196868

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva


jednajicím na základě pověření ze dne 10.05.2021


Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 
vložka 430 


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1080015329/0800

Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Mgr. Josef Cogan, starosta města


za zhotovitele: 
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
V technických věcech jedná


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: 493 760 210, mobil: 737 289 722

za zhotovitele: 
Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu                  

                                                             SEVER, tel.: 495 847 121, mobil: 602 120 822

II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 15.07.2021 (dále jen smlouva) se zhotovitelem M - SILNICE, a.s. na dílo „Nová Paka - ul. Ruská - ul. Bulharská, rekonstrukce místních komunikací a Areál kompostárny, Stará Paka - rozšíření asfaltové plochy“ které byly součástí zadávacího řízení s názvem: Rekonstrukce místních komunikací 2021 je: 
1. V článku II. POPIS DÍLA se doplňuje nový odstavec 8 ve znění:
8. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě).
2. Změna článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA, odstavce 1., který se mění takto:
1. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo s názvem Rekonstrukce místních komunikací 2021 - Nová Paka - ul. Ruská - ul. Bulharská, rekonstrukce místních komunikací a Areál kompostárny, Stará Paka - rozšíření asfaltové plochy dokončí, a předá objednateli nejpozději do:
19. 11. 2021

3. Změna článku IV. CENA ZA DÍLO odstavce 1., který se mění takto:
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:


Cena Díla bez DPH:

6 975 350,28 Kč


DPH:

1 464 823,56 Kč


Cena Díla vč. DPH:

8 440 173,84 Kč

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje objednatelem požadované vícepráce nad rámec původní smlouvy o dílo a týkající se výměny obrub a opravy živičného povrchu v ul. Lužická. Tato ulice přímo navazuje na ul. Ruskou a byla též dotčena předešlou rekonstrukcí kanalizace.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 15.07.2021.
V Jičíně dne:





V Nové Pace dne: 

.……………………………



……………………………

Zhotovitel


Objednatel

M - SILNICE a.s.


město Nová Paka
Ing. Zdeněk Babka,


Mgr. Josef Cogan, starosta 
místopředseda představenstva
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