**Dodatek č. 1 Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru – Stavební úpravy, nástavba učeben pro učební obor kadeřnice, Jiráskova ul. ze dne 30. 4. 2021**

**Objednatel:** Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Sídlo: Wilsonova 405/34, 392 01 Soběslav

Zastoupené: Ing. Darjou Bártovou, ředitelkou

IČ: 72549572

DIČ: CZ 72549572

Bankovní spojení:

a

**Zhotovitel:** A-Z EKO ATELIÉR s.r.o

Sídlo: Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav

Zastoupený: Ing. Janem Líkařem, stav. Vladimírem Líkařem

IČ: 05097681

DIČ: CZ05097681

Bankovní spojení:

**I.**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru – Stavební úpravy, nástavba učeben pro učební obor kadeřnice, Jiráskova ul. ze dne 30. 4. 2021 dále jen dodatek ke smlouvě č. 1, kterým se mění následující článek smlouvy:

ČÁST B Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, Článek IV. Doba plnění, bod 1.1 a 1.3.

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:

1.1 Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně podání žádosti o

 stavební povolení dle čl. III bod 2.1. smlouvy **se prodlužuje do 31. 05. 2022**.

1.2 Zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení dle čl. III bod 2.2

 smlouvy v termínu dle správních lhůt.

1.3. Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. slepého soupisu

 stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. III bod 2.3 smlouvy **se prodlužuje**

 **do 31. 12. 2022.**

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

**III.**

Dodatek smlouvy č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

**IV.**

Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli objednatele i zhotovitele.

**V.**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Soběslavi dne: 09. 11. 2021 V Soběslavi dne: 09. 11. 2021

**……………….......... …………………………..**

**Ing. Darja Bártová Ing. Jan Líkař**

**ředitelka školy jednatel společnosti**