DODATEK č. 1

**ke Smlouvě č. 308/2021 „ÚP ČR – TP – výměna marmolea“**

(uzavřený v souladu zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

**I. Smluvní strany**

Název: **Česká republika – Úřad práce České republiky**

se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Zastoupená: v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ÚP ČR   
v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem

ID datové schránky: 6sbzpx5

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: -------------------------

IČ: 724 96 991

DIČ: není plátce DPH

Telefon/Fax: -----------------------------------

E-mail: --------------------------------------

(dále jen *„****Objednatel*“)**

a

Název: **Mgr. Rostislav Zilcher**

Zastoupen/a: Mgr. Rostislavem Zilcherem

Sídlo: Příčná 226, 417 25 Lahošť

IČO: 13925237

DIČ: CZ6411141891

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 814500207/0100

(dále jen „***Zhotovitel***“)

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem uzavřené Smlouvy č. 308/2021 ze dne 13. 10. 2021 je výměna marmolea v objektu Kontaktního pracoviště ÚP ČR, KoP Teplice, Vrchlického 3175.
2. Dodatkem č. 1 dochází ke změně ceny díla dle bodu c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla.

Při demontáži marmolea v poslední místnosti o výměře asi 45 m2 bylo zjištěno lokální uvolnění stávající betonové vrchní vrstvy. Zhotovitel postižená místa odstraní vydrolenou vrstvu, opatří ji novou vrstvou betonového potěru Uzin, přeplátuje skelným rounem, přešpachtluje a vystěrkuje po zaschnutí.

1. Navýšená cena o výše uvedené práce, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo činí **346 046, 84 Kč vč. DPH, slovy třistačtyřicetšesttisícčtyřicetšestkorunaosmdesátčtyřihaléřů---**

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
3. Tento dodatek může být uzavřen v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu opatřeného časovým razítkem nebo v písemné podobě, kdy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento dodatek je sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 8.11.2021 V Teplicích dne 8.11.2021

............................................. ……………………………….

Objednatel Zhotovitel

**Mgr. et Mgr. Radim Gabriel**  **Mgr. Rostislav Zilcher**

ředitel Krajské pobočky ÚP ČR majitel firmy - OSVČ

v Ústí nad Labem