**Smlouva o dílo**

**Dodatek č.1**

**Jednoduché stavební práce**

**Oprava bytu č. 15, Přemyslova ul. č.p. 400, Písek**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ***Smluvní strany:***

Objednatel: Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon: +420 xxx xxx xxx

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 20531271/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Hofmanem

p. Martinem Trojákem

a

**Zhotovitel: RH stavby s.r.o.**

se sídlem: Borečnice 13, 397 01 Písek

zastoupený: xxxxxxx xxxxxxxx

IČO: 04435681

DIČ: CZ04435681

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2100872374/2010

Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxxxx, kontakt: xxx xxx xxx

Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): Krajský soud České Budějovice C24132

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "**dodatek**")

1. **Úvodní ustanovení** 
   1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 25.10.2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č.15, Přemyslova ulice č.p. 437 v Písku.
   2. Po zahájení stavebních prací byl zhotovitelem zjištěn nevyhovující stav tapet na stěnách bytu. Kontrolu provedl stavební technik DBS města Písku pan Martin Troják.
   3. Při kontrole bylo doporučeno tapety strhnout a provést opravu omítky.
2. **Rozsah díla**

Odstranění 3 vrstev původních tapet, včetně likvidace

106 m2 - 75 Kč/m2 7.950,- Kč

Štukové omítky 106 m2 - 150 Kč/m2 15.900,- Kč

Celkem bez DPH     **23.850,- Kč**

**Celkem s DPH 15% 27.427,5 Kč**

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
   2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
   3. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku [www.dbspisek.cz](http://www.mesto-pisek.cz).
   4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
   5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
   6. Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 9.11.2021 (zápis č.37/2021).

V Písku dne 10.11.2021 V Písku dne 9.11.2021

xxxxx xxxxxxx Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka

RH stavby s.r.o. DBS města Písku