**D 503/2021/MG**

**dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. S318/2021/MG**

**„Statické zajištění zděných pilířů, včetně dodávky a montáže ocelové konstrukce lávek v prostoru Atria Uměleckoprůmyslového muzea“**

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „**Dodatek**“)

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Moravská galerie v Brně**

se sídlem: Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupený: Mgr. Janem Pressem, ředitelem

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

č. účtu: 197734621/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **IM Development s.r.o.**

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zastoupený: Ing. Michal Štefl, jednatel

IČ: 05262933

DIČ: CZ05262933

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 115-3868820277/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. **Odůvodnění dodatku**

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla „**Statické zajištění zděných pilířů, včetně dodávky a montáže ocelové konstrukce lávek v prostoru Atria Uměleckoprůmyslového muzea**“ (dále jen „**Dílo**“ a „**Smlouva**“ a „**Lávky**“).

2.2. Za účelem dokončení rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea – akce **„Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“** (dále jen **„UMPRUM 1“**), jehož je Dílo součástí, se Objednatel rozhodl provést další práce spočívající v realizaci akce “**Stavební a montážní práce dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“** (dále jen **„UMPRUM 2“).** Objednatel u této akce posunul termín dokončení díla a z tohoto důvodu nemůže Zhotovitel dokončit Dílo v termínu Dokončení díla dle této Smlouvy. Objednatel u akcí UMPRUM 1, Lávky, UMPRUM 2 zajišťuje vzájemnou koordinaci prací tak, aby mezi nimi docházelo k co nejmenším vzájemným zásahům a kolizím a neznehodnocení již hotových částí Díla. Jelikož Objednatel uzavřel smlouvu na UMPRUM 2, tak musí přerušit část prací na Díle a také na UMPRUM 1. Důvodem pro přerušení je i) snaha neznehodnotit již dokončené části Díla, ii) nutná koordinace dokončovacích prací na Díle s pracemi na UMPRUMu 1 iii) nutná součinnost s realizací akce UMPRUM 2. Objednatel proto vyzval zhotovitele dne 11. října 2021 k přerušení prací i) na UMRPUM 1 do 10. listopadu 2021, ii) na Díle do 26. října 2021. Toto přerušení prací je nezbytné k tomu, aby nedocházelo v rámci realizací díla UMPRUMu 2 k nehospodárným zásahům do již provedených částí Díla a díla, které je zhotovováno v rámci UMPRUM 1. S ohledem na přerušení prací je objednatel nucen posunout termín pro dokončení Díla.

V rámci přerušení prací na Díle nelze provádět takové práce, které mají zásadní vliv na jeho úplné dokončení prací, neboť podstata těchto prací spočívá v dílčím zásahu do nově dokončených prací na Díle, kdy hrozí riziko poškození nebo znehodnocení v částech dokončeného Díla a tím i možný zásah do poskytnuté záruky za jakost Díla. Zejména v případě dokončení propojených kabelových rozvodů umístěných ve zdivu, včetně propojení rozvaděčů, zpětného osazení lávek, dokončení povrchových úprav podlahových ploch a stěn výmalbou, a to ve vzájemně dotčených prostorách předmětů plnění Díla a díla v rámci akce UMPRUM 1 a UMPRUM 2. Z ekonomického hlediska, a především z důvodu zachování péče řádného hospodáře považuje Objednatel považuje za nezbytné zajistit koordinaci a součinnost zhotovování Díla a akcí UMRPUM 1 a UMPRUM 2. Uvedené přerušení Objednatel řeší v každé akci samostatně.

* 1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem v bodě 2.1. se Objednatel se Zhotovitelem dohodli na přerušení prací na Díla po dobu trvání překážek na straně Objednatele, do 26.10.2021 a na prodloužení termínu pro dokončení Díla o dobu přerušení prací na Díle.
  2. Zhotovitel prohlašuje, že za toto prodloužení termínu dokončení Díla a s tím spojené vícenáklady nepožaduje navýšení ceny Díla.
  3. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, daná změna Smlouvy nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a daná změna nemá vliv na původní hodnotu zakázky, je tato změna Smlouvy uzavřena dle ustanovení § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávaní veřejných zakázek.
  4. S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě.

1. **Změna Smlouvy**
   1. Smluvní strany se dohodly, že článek 3.2. Smlouvy se mění následovně:

***„*** *3.2.* ***Termín dokončení*** *– Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu nejpozději do 11.11.2021 (dále jen „Termín dokončení“).*

*Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.*

*Články 3.2.1. až 3.2.7. Smlouvy zůstávají beze změny.“*

* 1. Smluvní strany se dohody, že článek 3.2.2. Smlouvy se mění následovně:

*„Zhotovitel provede dílo v souladu s****harmonogramem stavby****, který je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.“*

Smluvní strany se zároveň v souvislosti s tímto dodatkem dohodly na změně harmonogramu, a to ve znění, které je přílohou tohoto Dodatku.

* 1. Smluvní strany se dohody, že článek 4.2.2. Smlouvy se mění následovně:

*„Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací z nabídky Zhotovitele (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 1 této smlouvy.“*

* 1. Smluvní strany se dohody, že doplní Přílohy Smlouvy následovně:

*„Přílohy a nedílné součásti smlouvy:*

*Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)*

*Příloha č. 2: Projektová dokumentace stavby*

*Příloha č. 3: Harmonogram*

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
   2. Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a dva (2) pro Zhotovitele.
   3. Tento Dodatek nabývá platnosti uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
   4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č, 1 Harmonogram

V: Brně 15.10.2021 V: Brně 15.10.2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

……………………………… ………………………………