**DODATEK Č. 2  
ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 111/34754 Vadín - propustek, Opakovaná  
výzva", ze dne 22.4.2021**

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-16-2021

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Článek 1 Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | **Ing. Radovan Necid, ředitel organizace ■ s ' ř** |
| IČO: | 00090450 - í -jj- i / i |
| DIČ:  Zřizovatel: | CZ00U90450 J C.J.: *AU, /?/ /ň* i .  Kraj Vysočina — — |

(dále jen ***„Objednatel")***

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Ing. Stanislav Mastný** |
| se sídlem: | Trocnovská 871, 580 01 Havlíčkův Brod |
| **zastoupený:** | **Ing. Stanislavem Mastným** |

Nezapsán v obchodním rejstříku

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 07861435 |

DIČ:

(dále jen ***„Zhotovitel“)***

(společně také jako ***„Smluvnístrany“*** nebo jednotlivě ***„Smluvnístrana“***

Článek 2  
Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 22. 4. 2021, z důvodu nutného rozšíření okruhu dotčených orgánů státní správy i rozšíření majetkové přípravy na základěvyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Havlíčkův Brod vzhledem k výskytu chráněného druhu vranky obecné v Perlovém potoce, spočívající ve změně termínu plnění tímto způsobem:

**V Příloze AI smlouvy - Technické podmínky v části Lhůty plnění:**

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace DUSP pro povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednavatelem) | do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy |
| **se ruší a nahrazuje novým zněním:** | |
| Dokumentace DUSP pro povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednavatelem) | do 15 dnů po obdržení posledního souhlasného vyjádření DOSS či ukončení související majetkové přípravy |

**Článek 3**

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami ***a*** účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Havlíčkově Brodě dne

V Jihlavě dne 10. 11. 2021

i

podnikatel ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace