|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY ROZSAHU STAVBY** | číslo OZ: 1 |
| Zhotovitel: | Společnost „Kroměříž – RP“, zastoupena: Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, Kroměřížská 134, 768 24 Hulín,IČ: 45193096 |  |
| Investor = stavebník : | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | Datum: 21.10.2021 |
| Název akce: **„Sanace vlhkého zdiva radnice v Kroměříži“** |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: | -- |
| --- |
| **Rozpočet ZL 1** |
| Obsah předmětu a rozsahu stavby dle schválené PD. |
| **Předmět změny:**Navýšení výměr sanačních omítek v řešené části stavby a s tím spojených pracovních činností.**Popis a zdůvodnění změny:**Důvodem vzniku dalších nutných stavebních prací jsou vedle změny vlastností materiálů a stavu nemovitosti od období zadání projektu, také neúplné informace objednatele vzniklé z nemožnosti provedené podrobného průzkumu stavebního stavu budovy, které ale bylo možné odhalit až při samotné realizaci stavebního díla, po provedení části demoličních prací, například kvůli stavu zdiva a jeho omítek či vedení stávajících rozvodných vnitrobudových sítí nezaevidovaných při dříve prováděných úpravách správní budovy. …………………………………………………. xxxxxxxx, stavbyvedoucí zhotovitele |
| Počet připojených listů specifikací: | 5 x A4 |
| Důvod vícepráce / ~~méněpráce:~~*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| **Oznámení vydává: zhotovitel stavby :**Společnost „Kroměříž – RP“, zastoupena: Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, Kroměřížská 34, 768 24 Hulín, IČ: 45193096 …………………………………………………. Z. Zlámal , Ing. C. baron |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:****Schvaluji: j**edná se o vícepráce vzniklé ze zjištění většího rozsahu nedobrého stavu zdiva , které nemohli být projektantem ani stavebníkem zjištěné před zahájením zpracování PD ale až při provádění prací a vznikly novým zjištěním z podrobného průzkumu při provádění prací a jsou takového rozsahu že je nutné je zrealizovat, aby nedocházelo jejich neprovedením k dalšímu zhoršování stavebního stavu budovy , rozšiřováním vlhkosti na omítkách na dalších plochách zdiva a tedy budoucímu znovu omezení uživatelnosni stavby v řešených částech nemovitosti.Provedení vícepráce nemá vliv na smluvenou lhůtu k provedení díla , ale dojde jím k dalšímu zlepšení stavebního stavu nemovitosti a k prodloužení její životnosti. ....................................................... xxxxxxx, TDS**Stanovisko autorského dozoru a projektanta stavby:** Schvaluji :Zpracované navýšení ceny dalších prací odpovídá položkám rozpočtu k PD a vychází z cenového návrhu zhotovitele. ....................................................… **xxxxxxx, GP****Stanovisko energetického specialisty:**Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory. .......................................................Stanovisko stavebníka díla : …………………………………………………. Mgr. Jaroslav Němec , Starosta města Kroměříž |
| Příloha:Položkový podrobný rozpočet ZL č. 1 a odůvodnění k němu |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | Společnost „Kroměříž – RP“, zastoupena: Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 45193096 |
| Investor - stavebník: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 |
| Datum | 21.10.2021 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:**Navýšení výměr sanačních omítek v řešené části stavby a s tím spojených pracovních činností.**Popis a zdůvodnění změny:**Důvodem vzniku dalších nutných stavebních prací jsou vedle změny vlastností materiálů a stavu nemovitosti od období zadání projektu, také neúplné informace objednatele vzniklé z nemožnosti provedené podrobného průzkumu stavebního stavu budovy, které ale bylo možné odhalit až při samotné realizaci stavebního díla, po provedení části demoličních prací, například kvůli stavu zdiva a jeho omítek či vedení stávajících rozvodných vnitrobudových sítí nezaevidovaných při dříve prováděných úpravách správní budovy. |
| Počet připojených listů specifikací: 5 A4 | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**0,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**119.730,33 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: **.………………………………. Kč** | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele:Datum: 21.10.2021 | Podpis zmocněnce zhotovitele:Datum: 21.10.2021 |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):