|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY ROZSAHU STAVBY** | | | | | | | | | číslo OZ: 1 | |
| Zhotovitel: | Společnost „Kroměříž – RP“, zastoupena: Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, Kroměřížská 134, 768 24 Hulín,  IČ: 45193096 | | | | | | | |  | |
| Investor = stavebník : | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž,  IČ: 00287351 | | | | | | | | Datum: 21.10.2021 | |
| Název akce: **„Sanace vlhkého zdiva radnice v Kroměříži“** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | poštou | | e-mailem | faxem | | | | osobně |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | | -- | | | | | | | |
| --- | | | | | | | |
| **Rozpočet ZL 1** | | | | | | | |
| Obsah předmětu a rozsahu stavby dle schválené PD. | | | | | | | |
| **Předmět změny:**  Navýšení výměr sanačních omítek v řešené části stavby a s tím spojených pracovních činností.  **Popis a zdůvodnění změny:**  Důvodem vzniku dalších nutných stavebních prací jsou vedle změny vlastností materiálů a stavu nemovitosti od období zadání projektu, také neúplné informace objednatele vzniklé z nemožnosti provedené podrobného průzkumu stavebního stavu budovy, které ale bylo možné odhalit až při samotné realizaci stavebního díla, po provedení části demoličních prací, například kvůli stavu zdiva a jeho omítek či vedení stávajících rozvodných vnitrobudových sítí nezaevidovaných při dříve prováděných úpravách správní budovy.  ………………………………………………….  xxxxxxxx, stavbyvedoucí zhotovitele | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | | 5 x A4 | | | |
| Důvod vícepráce / ~~méněpráce:~~  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | | |
| **Oznámení vydává: zhotovitel stavby :**  Společnost „Kroměříž – RP“, zastoupena: Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, Kroměřížská 34, 768 24 Hulín, IČ: 45193096  ………………………………………………….  Z. Zlámal , Ing. C. baron | | | | | | | | | | |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:**  **Schvaluji: j**edná se o vícepráce vzniklé ze zjištění většího rozsahu nedobrého stavu zdiva , které nemohli být projektantem ani stavebníkem zjištěné před zahájením zpracování PD ale až při provádění prací a vznikly novým zjištěním z podrobného průzkumu při provádění prací a jsou takového rozsahu že je nutné je zrealizovat, aby nedocházelo jejich neprovedením k dalšímu zhoršování stavebního stavu budovy , rozšiřováním vlhkosti na omítkách na dalších plochách zdiva a tedy budoucímu znovu omezení uživatelnosni stavby v řešených částech nemovitosti.  Provedení vícepráce nemá vliv na smluvenou lhůtu k provedení díla , ale dojde jím k dalšímu zlepšení stavebního stavu nemovitosti a k prodloužení její životnosti.  .......................................................  xxxxxxx, TDS  **Stanovisko autorského dozoru a projektanta stavby:**  Schvaluji :  Zpracované navýšení ceny dalších prací odpovídá položkám rozpočtu k PD a vychází z cenového  návrhu zhotovitele.  ....................................................…  **xxxxxxx, GP**  **Stanovisko energetického specialisty:**  Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory.  .......................................................  Stanovisko stavebníka díla :  ………………………………………………….  Mgr. Jaroslav Němec , Starosta města Kroměříž | | | | | | | | | | |
| Příloha:  Položkový podrobný rozpočet ZL č. 1 a odůvodnění k němu | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | Společnost „Kroměříž – RP“, zastoupena: Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 45193096 | | |
| Investor - stavebník: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | | |
| Datum | 21.10.2021 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  **Předmět změny:**  Navýšení výměr sanačních omítek v řešené části stavby a s tím spojených pracovních činností.  **Popis a zdůvodnění změny:**  Důvodem vzniku dalších nutných stavebních prací jsou vedle změny vlastností materiálů a stavu nemovitosti od období zadání projektu, také neúplné informace objednatele vzniklé z nemožnosti provedené podrobného průzkumu stavebního stavu budovy, které ale bylo možné odhalit až při samotné realizaci stavebního díla, po provedení části demoličních prací, například kvůli stavu zdiva a jeho omítek či vedení stávajících rozvodných vnitrobudových sítí nezaevidovaných při dříve prováděných úpravách správní budovy. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 5 A4 | | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH:  **0,- Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **119.730,33 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH:  **.………………………………. Kč** | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Dle SoD | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 21.10.2021 | | Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 21.10.2021 | |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):