Č.j.    /2016-ČRA

Dodatek č. 4 Smlouvy

k projektu číslo CzDA-ET-2013-10-31166 s názvem

„Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii“

### Objednatel: 				Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 				Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 	Kateřina Manová

Tel.: 					251 108 170

E-mail: 				manova@czda.cz

IČO: 					75123924

Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 				0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				Člověk v tísni, o.p.s.

Zastoupený:				panem Šimonem Pánkem

Sídlem:				Šafaříkova 24, Praha 2

Kontaktní osoba zhotovitele: 	Kateřina Kodysová

Tel.: 					226 200 468

E-mail: 				katerina.kodysova@clovekvtisni.cz

IČO: 					CZ25755277

DIČ: 					25755277

Bankovní spojení:			ČSOB, Na poříčí 24, Praha 1

Číslo účtu:				600102473/0300

Zapsaný v rejstříku o.p.s.:		Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-ET-2013-10-31166 s názvem „Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii“, dále jen Smlouva, uzavřená dne 30. 9. 2013.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujících doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto:

2.3 Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí  3 248 640,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě čtyřicet osm tisíc šest set čtyřicet korun českých) včetně DPH. Tato částka se skládá z 3 282 700,- Kč  podle dodatku č. 3 a odečtených 34 060,- Kč méně prací za aktivitu 1.4, kdy měly být dodány 3 automatické meteorologické stanice, ale po předchozím schválení byla dodána pouze jedna.

Dále bude převedena finanční částka 500 000,- Kč z aktivity 1.6 Zavedení technologií na zpracování produktů ve 3 FTCs na Aktivitu 3.6 Zavedení zpracovatelských technologií při kooperativách. Bude tedy posíleno celkem šest kooperativ oproti původně plánovaným třem.

I.3.  Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Etapový rozpočet na rok 2016

Příloha č. 2 – Rozpis dodatečné podpory kooperativám

Příloha č. 3 – upravený harmonogram na 2016

I.5. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Michal Kaplan ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne: .......................................................... za zhotovitele: Šimon Pánek ředitel společnosti Člověk v tísni |
| --- | --- |