# Časový harmonogram aktivit projektu

| 2016 | 01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení projektu | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| Cíl: Zvýšení efektivity 12 farmářských školících středisek a služeb zemědělského poradenství v zónách Sidama a Gedeo, region SNNP |
| Výstup 1: Vybraná farmářská tréninková centra (FTCs) mají odpovídající zázemí pro svůj účel |
| Aktivita 1.4 Vybudování zázemí FTCs | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.5 Zavedení chovů včel v 6 FTCs |  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| Aktivita 1.6 Zavedení technologií na zpracování produktů ve 3 FTCs | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.10 Zavedení chovu hospodářských zvířat ve 3 FTCs | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
| Výstup 2: Posílené poradenské kompetence zemědělských rozvojových pracovníků (DAs) |
| Aktivita 2.2 Školení DAs a supervizorů v participačních, prezentačních a poradenských dovednostech |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( |  |  |
| Aktivita 2.3 Školení DAs a supervizorů ve správných zemědělských praktikách (GAP) | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.4. Zavedení GAP v rámci demonstračních aktivit FTCs |  |  |  | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.5 Navázání spolupráce mezi FTCs – WADO a odbornými institucemi pro rozvoj poradenství | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| Aktivita 2.6 Sdílení zkušeností mezi FTCs |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| Aktivita 2.7 Sestavení a poskytování tréninkových programů pro DAs | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Aktivita 2.8 Podpora šíření znalostí mezi drobné farmáře |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| Výstup 3: Zajištěné šíření správných zemědělských postupů pro efektivní produkci |
| Aktivita 3.6 Zavedení zpracovatelských technologií při kooperativách | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |
| Aktivita 3.7. Podpora při zavedení operačních plánů pro využití zpracovatelských technologií | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |