

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo II/112 Zajíčkov, průtah, ze dne 4. 8. 2021** |

*Číslo smlouvy objednatele:* N-ST-1-2020-3-33

*Číslo smlouvy zhotovitele:* MIOS21802042

**Článek I.**

**Objednatel:**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

**a**

**Zhotovitel:**

**Metrostav Infrastructure a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 |
| **zastoupený:** | **předsedou představenstva a členem představenstva** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 24204005 |
| DIČ: | CZ24204005 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek II.**

**Změna smluvních podmínek**

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**2.2.** Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. **1**.

**2.3.** Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Původní cena díla dle smlouvy bez DPH**

**4 129 631,16 Kč**

**Vícepráce**

**+ 57 387,02 Kč**

**Méněpráce**

**- 6 357,97 Kč**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH**

**4 180 660,21 Kč**

DPH 21 %

877 938,64 Kč

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH**

**5 058 598,85 Kč**

**Článek III.**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.





**3.9.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze V Praze V Jihlavě

předseda představenstva

člen představenstva

ředitel organizace
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková
organizace

3.6.16.5



Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo

Číslo a název stavby:

2021 - II/112 Zajíčkov, průtah

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

v í

**č. 1**

SO 101 - oprava silnice v km 66,917 - 67,621

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

**Kategorie Víceprací:**

SO 101 - oprava silnice v km 66,917 - 67,621

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 02610. | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 49 574,88 | 49 574,88 | 0,00 | 0,00 | 49 574,88 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 02710. | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 12 393,72 | 12 393,72 | 0,00 | 0,00 | 12 393,72 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 02720. | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 123 937,20 | 123 937,20 | 0,00 | 0,00 | 123 937,20 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 02911.1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KM | 0,704 | 0,704 | 0,000 | 12 393,72 | 8 725,18 | 0,00 | 0,00 | 8 725,18 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 02946.R | OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE AFOTODOKUMENTACE STAVBY | KM | 0,704 | 0,704 | 0,000 | 1 239,37 | 872,52 | 0,00 | 0,00 | 872,52 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 113725. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM | M3 | 396,000 | 392,2,000 | - 3,8 | 1 673,15 | 662 567,40 | -6 357,97 | 0,00 | 656 209,43 | - 6 357,97 | -0,95 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 7 920,000 | 8090,000 | +170,000 | 13,63 | 107 949,60 | 0,00 | +2 317,1 | 110 266,70 | +2 317,1 | +2,14 |
| 266 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 2 640,000 | 2 640,000 | 0,000 | 156,17 | 412 288,80 | 0,00 | 0,00 | 412 288,80 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 574A44. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 5 280,000 | 5 428,000 | +148,000 | 325,95 | 1 721 016,00 | 0,00 | +48 240,60 | 1 769 256,60 | + 48 240,60 | +2,80 |
| 282 | 574C46. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,16S TL. 50MM | M2 | 2 640,000 | 2 662,000 | +22,000 | 291,26 | 768 926,40 | 0,00 | + 6 407,72 | 775 334,12 | + 6407,720 | +0,80 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 230,000 | 230,000 | 0,000 | 107,83 | 24 800,90 | 0,00 | 0,00 | 24 800,90 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 915211. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 404,625 | 404,625 | 0,000 | 473,44 | 191 565,66 | 0,00 | 0,00 | 191 565,66 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 230,000 | 230,000 | 0,000 | 110,31 | 25 371,30 | 0,00 | 0,00 | 25 371,30 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 7 920,000 | 8090,000 | 170,000 | 2,48 | 19 641,60 | 0,00 | + 421,60 | 20 063,2 | + 421,6 | +2,1 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **4 129 631,16** | **- 6 357,97** | **+ 57 387,02** | **4 180 660,21** | **+ 51 029,05** | **+2,20** |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | 4 129 631,16 | - 6 357,97 | + 57 387,02 | 4 180 660,21 | + 51 029,05 | +2,2 |