# Dodatek č.1

# ke SMLOUVĚ O DÍLO

# „Hořice – LIBONICE oprava havarijního stavu kanalizace“

# Číslo smlouvy zhotovitele: 21/035

# uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

## Účastníci smlouvy:

**Objednatel:** **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.**

 se sídlem: Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

 IČ: 60109149 DIČ: 60109149

 zastoupený: JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

* ve věcech smluvních oprávněn jednat:

 JUDr. Jan Malý – předseda představenstva

 Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti

 na základě plné moci ze dne 13. července 2016

* ve věcech technických oprávněn jednat:

 pan Michal Bartoš, tel.: 603 480 419, e-mail´: bartos@vosjicin.cz

 Bankovní spojení: Komerční banka Jičín

 Číslo účtu: 115-3016210217/0100

 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl: B, číslo vložky: 1045

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

 se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

 IČ: 287 76 976 DIČ: CZ28776976

 zastoupený: Petr Zikuda, jednatel společnosti

 František Zikuda, jednatel společnosti

 (každý jednatel je oprávněn jednat samostatně)

* ve věcech smluvních oprávněn jednat:

 Petr Zikuda, jednatel společnosti

* ve věcech technických oprávněn jednat:

 Tomáš Lamač, vedoucí výroby

 Milan Smolík, vedoucí přípravy staveb

 Miroslav Jíra, stavbyvedoucí

 Bankovní spojení: Česká spořitelna

 Číslo účtu: 8015602/0800

 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl: C, číslo vložky: 26745

(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje původní znění článku č. II. a VI. smlouvy o dílo a případně nahrazuje takto:

## II. Předmět díla

* + - 1. Odstavec se rozšiřuje takto:

Předmět plnění se na základě požadavku objednatele a akceptace zhotovitele rozšiřuje takto:

* Při realizaci kanalizace došlo k potřebě odstranit kabelové vedení VO včetně dvou stožárů VO. Se správcem a majitelem byla dohodnuta následná přeložka kabelu a umístění patek pro stožáry VO. Součástí předmětu plnění jsou tedy zemní práce pro tuto přeložku včetně dalších činností vyčíslených ve schváleném ZL1 v částce 34.100,60 Kč bez DPH.
* Na základě požadavku vedoucího provozu došlo k dohodě o rozšíření opravy vodovodu. Původní délka 9 m byla rozšířena na celkových 45 m a přepojení přípojek vyčíslených ve schváleném ZL2 v částce 182.052,80 Kč bez DPH.
* Při realizaci kanalizace došlo k potřebě odstranit oplocení nemovitosti soukromého vlastníka z důvodu přímé kolize (nad potrubím). Došlo k dohodě s vlastníkem o následné realizaci nového oplocení po dokončení kanalizace vyčíslené ve schváleném ZL3 v částce 56.612,00 Kč bez DPH.

## VI. Cena díla a platební podmínky

* + - 1. Odstavec se nahrazuje takto:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková jednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“)

Původní cena 2 417 992,74 Kč bez DPH

ZL1,2,3 celkem 272 765,40 Kč bez DPH

Rezerva dle SOD 250 000,- Kč bez DPH

Navýšení ceny, dodatek č.1 22 765,40 Kč bez DPH

**Cena bez DPH 2 440 758,14,- Kč bez DPH**

1. Odstavec se doplňuje takto:

Cena za provedení oplocení v částce 56 612,- Kč bez DPH bude objednatelem pozastavena z konečné faktury a uhrazena po provedení prací a jejich písemném převzetí objednatelem. Předpokládaný termín dokončení do 21.12.2021.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 originál obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek má 3 strany.

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty ZL 1, 2 a 3.

V Jičíně dne 11.11.2021 V Turnově dne 11.11.2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

JUDr. Jan Malý, předseda představenstva Petr Zikuda, jednatel společnosti

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. ZIKUDA vodohospodářské stavby spol. s r.o.