**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.03.2021**

Objednatel:

**Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace**

Sídlo: Denisova 47, Olomouc 771 11

IČ: 75079950

DIČ: CZ75079950 (není plátce DPH)

Zastoupená: Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitelem muzea

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka: Rooseveltova 18, 601 10 Brno

Číslo účtu: 197937621/0710

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

**designsystem GP s.r.o.**

Sídlo: Na střelnici 343/48, Olomouc

IČ: 28583876

DIČ: CZ28583876

Zastoupená: Ing. Pavel Grohmann

Bankovní spojení: ČSOB Olomouc

Číslo účtu: 228399126/0300

(dále jen Zhotovitel)

Zástupci Objednatele a Zhotovitele (dále jen ,,strany") prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.

**I.**

1. Smluvní strany mezi sebou dne 23. 03. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vypracovat pro Objednatele projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby na akci: Stavební úpravy kavárny MUO, Denisova 824/47, Olomouc.

**II.**

1. Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení termínu pro dopracování architektonické studie interiéru kavárny, která je zásadním projektovým podkladem pro vypracování předmětu díla, dohodly se strany na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se mění ustanovení čl. V. Smlouvy.

**III.**

1. V souladu s ustanovením čl. IX. 3 Smlouvy, ve znění tohoto dodatku č. 1, mění strany čl. V. Smlouvy o dílo následovně:

*Vypracování a předání dokumentace v rozsahu dle bodu III. této smlouvy: do 30.06.2022.*

**IV.**

1. Ostatní články Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 23. 03. 2021 zůstávají nezměněny v původním znění. Ve všech ustanoveních, která nebyla změněna tímto Dodatkem, zůstává Smlouva o dílo nezměněná a je nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí původní Smlouvy ze dne 23. 03. 2021 jako její příloha č. 1.
3. Tento dodatek č. 1 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Centrálním registru smluv. Toto zveřejnění provede Objednatel s tím, že Zhotovitel je povinen poskytnout ke zveřejnění nezbytnou součinnost. O zveřejnění dodatku č. 1 informuje Objednatel Zhotovitele. Dodatek č. 1 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Veškeré změny a další dodatky smlouvy je možno provést pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po podpisu každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

**V.**

Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne ………………….. V Olomouci ……………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Ondřej Zatloukal designsystem GP s.r.o.

ředitel Muzea umění Olomouc, jednatel lng. Pavel Grohmann

státní příspěvková organizace