**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 26/2021**

 **č. dodavatele: SOD/2021/011**

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami dne 12.7.2021

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy |
| se sídlem: | Školní 280, Plasy, 331 01 |
| IČO: | 70838534 |
| DIČ: |  |
| zastoupený: | Mgr. Markéta Lorenzová |
| bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXX |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | Stavitelství Kamínek s.r.o. |
| se sídlem: | Líšťany 11, 330 35 Líšťany |
| IČO: | 26021471 |
| DIČ: | CZ26021471 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka C 14059 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Radek Kamínek (jméno uvést v 1. pádu) |

dále jen „zhotovitel“

Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě § 222 ods. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

# Předmět dodatku č. 1

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy řeší:

* 1. Posun termínu dokončení stavebních prací z důvodu prodlení realizace plynové přípojky, který nebyl zaviněn zhotovitelem.
	2. Změnu rozsahu a ceny díla dle změnových listů č. 1 a č. 2.

2. **Následující oddíly Smlouvy o dílo se mění a upravují takto:**

2.1. Odstavec **Dokončení stavebních prací** Oddílu č. 5. TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA se mění a nově zní takto:

# 5. TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 21.10.2021**

2.2. Odstavec 6.1. oddílu č. 6 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY SoD se mění takto:

# 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

* 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kč bez DPH | DPH 21 % | Celkem včetně DPH |
| **Původní cena za dílo činila** | 1 950 054,03 Kč(slovy: jeden milion devět set padesát tisíc korun českých a tři haléře) | 409 511,- Kč(slovy: čtyři sta devět tisíc pět set jedenáct korun českých) | 2 359 565,- Kč(slovy: dva miliony tři sta padesát devět tisíc pět set šedesát pět korun českých) |
| Méněprácedle Změnového listu č. 1 | * 33 672,- Kč
 | * 7 071,12 Kč
 | * 40 743,12 Kč
 |
| Vícepráce dle Změnového listu č. 2  | 339 228,27 Kč | 71 237,94 Kč | 410 466,21 Kč |
| Celkem změnadle tohoto Dodatku č. 1k SOD | 305 556,27 Kč | 64 166,82 Kč | 369 723,09 Kč |
| **Nová cena za dílo upravená tímto Dodatkem č. 1 k SOD činí** | **2 255 610,30 Kč****(slovy: dva miliony dvě sta padesát pět tisíc šest set deset korun českých a třicet haléřů)** | **473 678,16 Kč****(slovy: čtyři sta sedmdesát tři tisíce šest set sedmdesát osm korun českých a šestnáct haléřů)** | **2 729 288,46 Kč****(slovy: dva miliony sedmset dvacet devět tisíc dvě sta osmdesát osm korun českých a čtyřicet šest haléřů)** |

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
	3. Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem 21.10.2021 a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
	4. Smluvní strany smlouvy prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě před jejho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy k Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny díla vč. Změnových listů č. 1 a č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| v PlasíchXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Mgr. Markéta LorenzováředitelkaGymnázium a Střední odborná škola, Plasyza objednatele | v Líšťanech XXXXXXXXXXXXXXXXXXRadek Kamínekstatutární orgán – jednatelStavitelství Kamínek s.r.o.za zhotovitele |