|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace ceny díla** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** | **82/2020** | **Plasy - Gymnázium parkoviště** | | | | | |  |
| **Objednatel:** | **Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy** | | | |  |  |  |  |
| **Zhotovitel:** | **Stavitelství Kamínek s.r.o.** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Cena dle původní SOD bez DPH** | **ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE bez DPH** | **ZL č. 2 VÍCEPRÁCE bez DPH** | **Celkem změna dle Dodatku č. 1 k SOD bez DPH** | **NOVÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 1 K SOD bez DPH** |
| Stavba |  | | |  |  |  |  |  |
|  | **Ostatní a vedlejší náklady** | | | **75 000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **75 000,00** |
| 01 | Ostatní a vedlejší náklady | | | 75 000,00 |  |  | 0,00 | 75 000,00 |
|  | **Stavební objekt** | | |  |  |  |  |  |
| **SO 710** | **Stavební úpravy budovy gymnázia** | | | **127 697,89** | **0,00** |  | **0,00** | **127 697,89** |
| 01 | Stavební úpravy budovy gymnázia | | | 127 697,89 |  |  | 0,00 | 127 697,89 |
|  | **Inženýrský objekt** | | |  |  |  |  |  |
| **SO 100** | **Zpevněné plochy** | | | **1 376 572,60** | **0,00** |  | **0,00** | **1 376 572,60** |
| 01 | Zpevněné plochy | | | 1 332 301,67 |  |  | 0,00 | 1 332 301,67 |
| 02 | Zpevněné plochy dodatek | | | 44 270,93 |  |  | 0,00 | 44 270,93 |
| **SO 510** | **Přeložka plynovodu a přípojek** | | | **370 783,54** | **-33 672,00** |  | **-33 672,00** | **337 111,54** |
| 01 | Přeložka plynovodu a přípojek | | | 370 783,54 | -33 672,00 |  | -33 672,00 | 337 111,54 |
| **Celkem za stavbu bez DPH** | | | | **1 950 054,03** | **-33 672,00** | **339 228,27** | **305 556,27** | **2 255 610,30** |
| **DPH 21 %** | | | | **409 511,35** | **-7 071,12** | **71 237,94** | **64 166,82** | **473 678,16** |
| **CELKEM ZA STAVBU VČETNĚ DPH** | | | | **2 359 565,38** | **-40 743,12** | **410 466,21** | **369 723,09** | **2 729 288,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |