**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

**ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Základní škola a Mateřská škola

 generála Františka Fajtla DFC

 Mgr. Eva Duchková – ředitelka školy

se sídlem: Rychnovská 350

 199 00, Praha 9 - Letňany

IČO 60446005

**a**

**Zhotovitel:** PeDa stav s.r.o.

 Ing. Josef Jedlička - jednatel

se sídlem: Gutova 71/22, 100 00 Praha 10

IČO: 24138657

DIČ: 01CZ24138657

(dále spolu jako „*smluvní strany*“)

**Čl. 2**

Smluvní strany spolu dne 8. 4. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební úpravy v učebnách polytechnické výchovy (kuchyňky) a badatelské učebně. Obě realizovány v rámci projektu OP PPR. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová nabídka, která byla odsouhlasena oběma smluvními stranami, a která specifikuje rozsah požadovaných prací.

V průběhu stavebních prací bylo na straně dodavatele zjištěno, že je nezbytné provést další vícepráce, které jsou nezbytné k následné funkčnosti celku a na následné koordinační schůzce dne 20. 5. 2021 bylo toto mezi smluvními stranami projednáno. Tyto vícepráce nebylo možné do původní kalkulace zahrnout, jelikož se objevily po zahájení stavby. Konkrétně se jedná o:

* odstranění a likvidaci 1 vrstvy staré podlahové krytiny (PVC), která byla v badatelské učebně položena ve 2 vrstvách na sobě místo předpokládané 1 vrstvy,
* bourání a posunutí dveřních zárubní do kabinetu tak, aby byl zachován přístup do těchto prostor přímo z badatelské učebny a po vybudování stupínku byl zajištěn bezpečný pohyb vyučujícího do/z kabinetu. Technické řešení stupínku bylo optimalizováno s ohledem na požadavky objednatele přímo na místě v průběhu realizace a došlo tak k úpravě. S ohledem na bezpečnost práce byla zrušena výšková nerovnost a vyvstala nutnost posunutí zárubní dveří do požadované výšky.
* oprava soklu v obou učebnách – pod PVC keramický sokl – odstranění a začištění po odstranění
* elektroinstalační přípomoce – odstranění starých elektrorozvodů a začištění stěn v obou učebnách nad rámec předpokládaného rozsahu a oprava skrytého komínového průduchu

**Čl. 3 – cena**

Vícenáklady dle tohoto Dodatku č. 1 jsou v celkové výši **76.403 Kč vč. DPH** a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

**Čl. 4 – ostatní ujednání**

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, který svým obsahem upravuje celkovou cenu díla uvedenou v čl. 3 Smlouvy o dílo. Ostatní články smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

V Praze dne: 22. 7. 2021

Zhotovitel: Objednatel:

PeDa stav s.r.o. ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC

Ing. Josef Jedlička Mgr. Eva Duchková

jednatel ředitelka školy