# Dodatek č. 1 č.j. [NPU-[450/90901/2021](https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=90901&cislo_spisu2=2021&doc_id=1001804895)](https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=27528&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001494663)

# ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: NPU-450/[59132/2021](https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=24229&cislo_spisu2=2021&doc_id=1001682204)

č. krycího listu KLVZ/NPU-[450/93/2021](https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=54047&cislo_spisu2=2021&doc_id=1001736766)

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

Územní památková správa v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

jednající: **Ing. Petrem Šubíkem**, ředitelem ÚPS Kroměříž,

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SZ Valtice,

zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx

zástupce objednatele, technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxx

technický dozor investora: xxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

**VESTAV group s.r.o.**

se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov

IČO: 27675912, DIČ: CZ27375912

zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajského soudu Brno, v oddíl C vložka 51087

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 12. 10. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „***SZ Valtice, východní předzámčí a konírna západního předzámčí - oprava střešního pláště, odstranění škod po krupobití***“.

2.2 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace do 26. 11. 2021 na části stavby konírna západního předzámčí. Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je pozdní předání staveniště uvedené části stavby z příčin na straně objednatele.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.4 Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

V Kroměříži dne 15. 11. 2021 Ve Vyškově dne 12. 11. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… ……………………………………

Ing. Petr Šubík xxxxxxxxxxx

 ředitel ÚPS Kroměříž jednatel