**2021-00471**

**Smlouva o dílo**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

***Zhotovitel:***

PRIMA, akciová společnost

Raisova 1004, 386 01 Strakonice

IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543

Zastoupená: Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady

*(dále jen „zhotovitel“ na straně jedné)*

a

***Objednatel:***

**Město Strakonice**

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

IČ: 00251810

DIČ: CZ00251810

Zastoupené: Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

*(dále jen „objednatel“ na straně druhé)*

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Při realizaci stavby „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly“ na základě smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 2021-00114 byly po odkrytí navazujících konstrukcí na rekonstrukci střechy zjištěny poruchy na stávajících železobetonových atikách plaveckého stadionu, které nebyly její součástí. Statikem byl tento stav posouzen a bylo rozhodnuto o sanaci atik, které jsou v havarijním stavu.

Na základě tohoto zjištění byly v období od 26.7.2021 do 21.9.2021 na doporučení statika přerušeny práce na realizaci opravy havarijního stavu střešní konstrukce nad bazénovou halou. Toto bylo doloženo zápisy ve stavebním deníku, celkem se jedná o 57 dní přerušení stavby. Důvodem přerušení prací byla nutnost dopracování potřebné výkresové a statické části projektové dokumentace pro nutné opravy a nové konstrukce související se střešní konstrukcí a jejich smluvní odsouhlasení objednatelem.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy, jejímž předmětem je to, že objednatel uhradí zhotoviteli náklady spojené s pronájmem vnitřního prostorového lešení, vnějšího fasádního lešení a věžového jeřábu po dobu 57 dní, po kterou nebylo možno na stavbě pokračovat z důvodu přerušení prací.

**III. CENA ZA DÍLO - NÁJEMNÉ**

Úhrada za nájem činí: 969.271,- Kč bez DPH – viz příloha této smlouvy o dílo.

Doba pronájmu se stanovuje na 57 kalendářních dnů

Místo pronájmu: Plavecký stadion Strakonice

**IV. ZPŮSOB ÚHRADY**

Úhrada ve výši nájemného bude zaplacena na základě faktury zhotovitele vystavené do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo. Výše fakturovaného nájemného bude vypočtena jako násobek denní sazby a počtu kalendářních dní trvání nájmu, tj. 57 dnů.

Splatnost faktury je 21 dní.

V případě prodlení objednatele s placením faktury se sjednává penále vy výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

5.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

5.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

5.3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená Smlouva vč. jejích změn a dodatků byla ueřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv.

5.4. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Strakonice dne 3.11.2021 pod č. usnesení č. 2288/2021.

Ve Strakonicích, dne 15.11.2021

…………………………..……… ……………………………

**PRIMA, akciová společnost Město Strakonice**

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

1) Oceněný rozpočet zhotovitele dle předložené nabídky

2) Zápisy ve stavebním deníku: „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly“ ze dne 26.7.2021 a 21.9.2021