**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, dne 19.1.2021, číslo **00879/INV** (dále jen „**Smlouva**“)

mezi:

**MERO ČR, a.s.**

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 60193468

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: x

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

zastoupená Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva a Ing. Marcelem Kalakajem, členem představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**EKOS, výrobní družstvo**

se sídlem Brtnice, Zašpitál 408, PSČ 588 32

IČO: 18198511

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: x

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr., vložka 231

zastoupena Markem Noskovičem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**”)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

**I. Předmět dodatku**

1.1 Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu díla, tj. na vícepracích uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.2 V důsledku změny rozsahu díla se cena za dílo uvedená v odst. 4.1 Smlouvy navyšuje o cenu víceprací dle přílohy č. 1, tj. o částku **156.775,45 Kč** bez DPH a nově tedy činí **3.981.459,53 Kč** bez DPH.

1.3 Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. 3.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„*3.3 Zhotovitel dokončí a předá dílo nejpozději 6,5 měsíců (tj. 6 měsíců a 15 dnů) od objednatelem stanoveného termínu zahájení díla.*

*Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 7 dnů od dokončení a předání díla*.“

**II. Závěrečná ustanovení**

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.

2.2 Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným ke dni uveřejněním v registru smluv.

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele: |  | Za Zhotovitele: |
| V Kralupech nad Vltavou dne |  | V Brtnici dne |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Zdeněk Dundr, místopředseda představenstva  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Marcel Kalakaj, člen představenstva |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Marek Noskovič, předseda představenstva |