Dodatek č. 3 ke smlouvě o řešení části grantového projektu č. 19-00062S a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu

I.

Smluvní strany

1.1.

České vysoké učení technické v Praze

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ: 68407700

Zastoupené: doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem ČVUT v Praze

Bankovní spojení FJFI ČVUT:  Česká národní banka                        č.účtu: 94-10038061/0710

dále jen příjemce na straně jedné

a

1.2.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Chaberská 57, 182 51 Praha 8 -Kobylisy

IČ:67985882

Zastoupená: prof. Ing. Jiřím Homolou, CSc., DSc., ředitelem

Bankovní spojení: ČSOB                 				 č.účtu: 131417340/0300

dále jen spolupříjemce na straně druhé

uzavřely na základě výsledku Veřejné soutěže vyhlášené Grantovou agenturou České republiky (dále jen

„poskytovatel“) podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a

inovací), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

dne 25. 2. 2019 smlouvu o úřešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č19-00062S panelu č. P102 (dále jen „Smlouva“)

Dnešního dne uzavírají výše uvedené smluvní strany tento Dodatek č.3 (dále jen dodatek).

II.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení řešení projektu reg. č. č19-00062S Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturách o 6 kalendářních měsíců, tedy do 30.6.2022.

(řešitel: doc. Ing. Ivan Richter, Dr., spoluřešitel: RNDr. Vladimír Kuzmiak, CSc.) ve smyslu § Vl smlouvy.

2.2. Vzhledem k tomu, že bylo vyhověno žádosti o prodloužení řešení projektu z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení projektu v souvislosti s pandemií COVID-19, uzavřel příjemce s Poskytovatelem Dodatek ke smlouvě na prodloužení řešení projektu o 6 kalendářních měsíců, tedy o období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

2.3. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení projektu budou použity finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení, které je příjemce v souladu se zadávací dokumentací a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů oprávněn čerpat v následujícím období.

2.4. Za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 bude podána mimořádná závěrečná zpráva ve čtvrtém čtvrtletí daného kalendářního roku, a to nejpozději do dne stanoveného Poskytovatelem.

2.5. Tento dodatek nijak nemění podmínky použití poskytnutých účelových finančních prostředků a sankce za nesplnění povinností uložených spolupříjemci uvedené ve smlouvě.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek se stane po svém potvrzení oběma smluvními stranami nedílnou součástí smlouvy.

3.2 Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále. Pokud je tento Dodatek uzavírán v písemné formě, je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Příjemce a Spolupříjemce obdrží po jednom vyhotovení.

3.3. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem této smlouvy a že pokud jim z této smlouvy plynou jakékoli povinnosti či naopak práva, bez výhrad je přijímají a takto se k uvedené smlouvě připojují.

Za příjemce:

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.,                                                              datum:

rektor ČVUT v Praze

razítko a podpis statutárního orgánu

Za spolupříjemce:

prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.                                                           datum:

ředitel

razítko a podpis statutárního orgánu