Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 0202/2021

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických:			Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák, Jiří Houdek

koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem

sídlo:		Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			251 95 379

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8896

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán, jednatel

ve věcech technických:			Ing. Vladislava Závodská

ve věcech realizace a předání díla: 	Karel Welzl

stavbyvedoucí:	Ing. Vladislava Závodská 	ČKAIT: xxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0202/2021 uzavřené dne 30.3.2021 (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 3. etapa“:

Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 13 256 860,22 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 9 118,28 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č.1 až č.7:

| ZL č. | Popis změny | méněpráce bez DPH | vícepráce bez DPH | rozdíl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpočet neprovedených zkoušek a měření, větší rozsah geodetických prací | - 35 000,00 | + 7 600,00 | - 27 400,00 |
| 2 | Odpočet neprovedeného kácení stromů, odpočet neprovedené výměny zeminy v aktivní zóně, přípočet většího rozsahu nové asfaltové vozovky | - 338 607,37 | + 122 209,93 | - 216 397,44 |
| 3 | Odpočet neprovedeného přístřešku na kontejnery | - 219 120,91 | 0 | - 219 120,91 |
| 4 | Odpočet neprovedených tlakových zkoušek vzduchem, přípočet rekonstrukce části jednotné kanalizace DN 400, přípočet odboček kanalizačních přípojek | - 5 935,16 | + 167 284,18 | + 161 349,02 |
| 5 | Odpočet neprovedených tlakových zkoušek vzduchem, odstranění stávající dešťové kanalizace | - 5 087,28 | + 128 191,95 | + 123 104,67 |
| 6 | Přípočet vodovodního šoupěte DN 150, skutečná délka vodovodního potrubí DN 150 a DN 100 | - 7 579,67 | + 25 566,25 | + 17 986,58 |
| 7 | Neosazené orientační tabulky, větší rozsah přípojek jednotné a dešťové kanalizace, větší rozsah vodovodních přípojek | - 29 841,00 | + 181 200,80 | + 151 359,80 |
|  | Celkem | - 641 171,39 | + 632 053,11 | - 9 118,28 |

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH ……………………………….  13 247 741,94 Kč

DPH 21% …………………………………………   2 782 025,81 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………………...  16 029 767,75 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady:

  - Změnový list č. 1

  - Změnový list č. 2

  - Změnový list č. 3

  - Změnový list č. 4

  - Změnový list č. 5

  - Změnový list č. 6

  - Změnový list č. 7

- Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 891/35R/2021 ze dne 8.11.2021.

V Jindřichově Hradci dne 12. 11. 2021		V Jindřichově Hradci dne 12. 11. 2021

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Miroslav Šilhán, jednatel				Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města

|  | Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 1 |  |
| JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vídeňská 168/III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 30.09.2021 |  |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37722 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | 02 Ostatní a vedlejší náklady stavby III. etapy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Odpočet neprovedených zkoušek a měření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Větší rozsah geodetických prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Odpočet neprovedených zkoušek, měření a opatření, které nebyli nutné pro realizaci stavby nebo ke kolaudačnímu řízení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Přípočet většího rozsahu geodetických prací při provádění stavby a po výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |  |
| 02 Ostatní a vedlejší náklady stavby III. etapy |  | 11434000 | 3 | Měření (monitoring) hlukové hladiny | kpl | -1,000 | 5000,00 | -5 000,00 |  |
| 02 Ostatní a vedlejší náklady stavby III. etapy |  | 034203000w | 14 | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm | kpl | -1,000 | 5000,00 | -5 000,00 |  |
| 02 Ostatní a vedlejší náklady stavby III. etapy |  | 043194000w1 | 18 | Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou | Kč | -25 000,000 | 1,00 | -25 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -35 000,00 |  |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu |  | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |  |
| 02 Ostatní a vedlejší náklady stavby III. etapy |  | 12203000 | 5 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl | 1,000 | 3 800,00 | 3 800,00 |  |
| 02 Ostatní a vedlejší náklady stavby III. etapy |  | 12303000 | 6 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1,000 | 3 800,00 | 3 800,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 600,00 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | -27 400,00 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Karel Welzl, Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Změnový list č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 2 |
| JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vídeňská 168/III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 30.09.2021 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37722 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | 103 Vozovka III. etapa |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Odpočet neprovedeného kácení stromů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Odpočet neprovedené výměny zeminy v aktivní zóně |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Přípočet většího rozsahu nové asfaltové vozovky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Pokácení stromů provedly před zahájením stavby městské služby. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Z důvodu dobré stávající zeminy v aktivní zóně pod silniční plání nebylo nutné provést její celoplošnou výměnu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Větší rozsah nové asfaltové vozovky v návaznosti na dokončenou 2. etapu (resp. podélný sklon vozovky) a v části trasy kanalizace do ulice Na Piketě |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 111251111 | 1 | Drcení ořezaných větví strojně-(štěpkováním) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o průměru větví do 100 mm | m3 | -0,400 | 3540,00 | -1 416,00 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 112101101 | 2 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | -1,000 | 135,00 | -135,00 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 112101102 | 3 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | -1,000 | 242,00 | -242,00 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 112201101 | 4 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm | kus | -1,000 | 275,00 | -275,00 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 112201102 | 5 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm | kus | -1,000 | 515,00 | -515,00 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 162201411 | 29 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | -1,000 | 349,00 | -349,00 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 162301951 | 30 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm | kus | -1,000 | 314,00 | -314,00 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 162201416 | 31 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | kus | -1,000 | 673,00 | -673,00 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 162301962 | 32 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, o průměru přes 100 do 300 mm | kus | -1,000 | 582,00 | -582,00 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 162201421 | 33 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | -1,000 | 172,00 | -172,00 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 162301971 | 34 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | -1,000 | 128,00 | -128,00 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 162201422 | 35 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | -1,000 | 278,00 | -278,00 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 162301972 | 36 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatkem k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | -1,000 | 212,00 | -212,00 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 122252206 | 21 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1000 do 5000 m3 | m3 | -729,160 | 137,00 | -99 894,92 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 162651111 | 37 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3000 do 4000 m | m3 | -729,160 | 117,80 | -85 895,05 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 171201221 | 39 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170504 | t | -1312,488 | 35,00 | -45 937,08 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 171152111 | 41 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně | m3 | -729,160 | 36,50 | -26 614,34 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 58344229 | 42 | štěrkodrť frakce 0/125 | t | -889,330 | 80,00 | -71 146,40 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 181411131 | 47 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | -166,410 | 14,50 | -2 412,95 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 5724100 | 48 | osivo směs travní parková | kg | -4,990 | 112,00 | -558,88 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 185804312 | 49 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | -8,318 | 103,00 | -856,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -338 607,37 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu |  | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 564851111 | 60 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 78,170 | 176,40 | 13 789,19 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 564851112 | 61 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm | m2 | 78,170 | 188,48 | 14 733,48 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 565135121 | 63 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 78,170 | 195,30 | 15 266,60 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 573211111 | 64 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 263,020 | 15,33 | 4 032,10 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 577134111 | 65 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 64,760 | 178,50 | 11 559,66 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 577134141 | 66 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 131,510 | 204,75 | 26 926,67 |
| 103 Vozovka III. etapa |  | 577155142 | 67 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 131,510 | 273,00 | 35 902,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 122 209,93 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | -216 397,44 Kč |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Karel Welzl, Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |

|  | Změnový list č. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 3 |  |
| JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vídeňská 168/III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 30.09.2021 |  |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37722 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | 103.1 Přístřešek na kontejnery |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet neprovedeného přístřešku na kontejnery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet neprovedeného přístřešku na kontejnery z důvodu kolize s podzemním vedením inženýrských sítí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |  |
| 103.1 Přístřešek na kontejnery |  | 133251101 | 1 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | -0,378 | 1 216,00 | -459,65 |  |
| 103.1 Přístřešek na kontejnery |  | 162651111 | 3 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3000 do 4000 m | m3 | -0,378 | 117,80 | -44,53 |  |
| 103.1 Přístřešek na kontejnery |  | 171201221 | 4 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170504 | t | -0,680 | 35,00 | -23,80 |  |
| 103.1 Přístřešek na kontejnery |  | 275313511 | 5 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | -0,380 | 3 410,00 | -1 295,80 |  |
| 103.1 Přístřešek na kontejnery |  | 998225111 | 6 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -0,857 | 55,00 | -47,14 |  |
| 103.1 Přístřešek na kontejnery |  |  | 7 | Přístřešek na tři kontejnery | ks | -1,000 | 217 250,00 | -217 250,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -219 120,91 |  |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu |  | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | -219 120,91 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Karel Welzl, Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Změnový list č. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 4 |  |
| JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vídeňská 168/III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 30.09.2021 |  |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37722 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | 301.3 Jednotná kanalizace III. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Odpočet neprovedených tlakových zkoušek vzduchem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Přípočet rekonstrukce části jednotné kanalizace DN 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Přípočet odboček kanalizačních přípojek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Odpočet neprovedených tlakových zkoušek vzduchem těsnícími vaky s ucpávkami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Rekonstrukce šachty Š28 a kanalizačního potrubí DN 400 (stoka D) v délce cca 10 m v křižovatce s ul. Čsl. legií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Přípočet 3 kusů kameninových odboček DN 300 na splaškové přípojky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 892362121 | 34 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | -2,000 | 847,88 | -1 695,76 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 892372121 | 35 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 | úsek | -5,000 | 847,88 | -4 239,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -5 935,16 |  |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu |  | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 115101201 | 1 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 8,000 | 23,28 | 186,24 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 120001101 | 2 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 18,450 | 116,50 | 2 149,43 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 130901121 | 3 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | 1,256 | 5 994,50 | 7 529,09 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 132254205 | 4 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1000 m3 | m3 | 38,000 | 1 316,00 | 50 008,00 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 133254102 | 6 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 12,000 | 1 316,00 | 15 792,00 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 162651151 | 13 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 3000 do 4000 m | m3 | 14,250 | 117,80 | 1 678,65 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 167151101 | 14 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 14,250 | 40,00 | 570,00 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 171201201 | 15 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 14,250 | 13,78 | 196,37 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 171201221 | 16 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170504 | t | 28,500 | 35,00 | 997,50 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 174101101 | 17 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 47,250 | 79,50 | 3 756,38 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 175151101 | 18 | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 12,000 | 181,00 | 2 172,00 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 58331351 | 19 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 24,000 | 246,00 | 5 904,00 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 359901211 | 20 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m3 | 10,000 | 57,00 | 570,00 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 451572111 | 21 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 2,250 | 834,10 | 1 876,73 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 452112111 | 22 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 1,000 | 242,25 | 242,25 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 59224176 | 24 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 1,000 | 246,50 | 246,50 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 831372121 | 28 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonku do 20% DN 300 / DN 400 | m | 10,000 | 458,85 | 4 588,50 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 59710701 |  | trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C | m | 10,150 | 1 202,00 | 12 200,30 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 837371221 | 32 | Montáž kameninových tvarovek na potrbí z trub kameninivých v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300 / DN 400 | kus | 4,000 | 594,30 | 2 377,20 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 59711790 |  | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150,200 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/- | kus | 4,000 | 4 510,00 | 18 040,00 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 894211221 | 36 | Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 250 nebo 300 | kus | 1,000 | 10 605,00 | 10 605,00 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 59224066 | 40 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm | kus | 1,000 | 900,90 | 900,90 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 59224070 | 42 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm | kus | 1,000 | 1 989,75 | 1 989,75 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 59224056 | 43 | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62, 5x67x12cm | kus | 1,000 | 1 487,85 | 1 487,85 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 59224033w1 | 39 | dno betonové šachtové DN 250 žlab kamenina nástupnice beton 100x68,5x15cm / DN 400 žlab kamenina nástupnice beton 100x78,5x15cm | kus | 1,000 | 14 456,40 | 14 456,40 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 899104112 | 44 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,000 | 680,30 | 680,30 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | KDB05 | 45 | Kanalizační poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání | kus | 1,000 | 2 575,65 | 2 575,65 |  |
| 301.3. Jednotná kanalizace III. etapa |  | 998275101 | 50 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 29,300 | 119,70 | 3 507,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 167 284,18 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 161 349,02 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Karel Welzl, Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Změnový list č. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 5 |  |
| JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vídeňská 168/III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 30.09.2021 |  |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37722 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Odpočet neprovedených tlakových zkoušek vzduchem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Odstranění stávající dešťové kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Odpočet neprovedených tlakových zkoušek vzduchem těsnícími vaky s ucpávkami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Odstranění stávajícího potrubí dešťové kanalizace v úseku před čp. 68 až čp. 160, kde tato kanalizace vedla mimo trasu nové kanalizace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |  |
| 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  | 892372121 | 40 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 | úsek | -2,000 | 847,88 | -1 695,76 |  |
| 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  | 892392121 | 41 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 | úsek | -4,000 | 847,88 | -3 391,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -5 087,28 |  |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu |  | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |  |
| 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  | 120001101 | 2 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách | m3 | 33,750 | 116,50 | 3 931,88 |  |
| 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  | 132254205 | 3 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1000 m3 | m3 | 23,620 | 1 316,00 | 31 083,92 |  |
| 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  | 132554205 | 4 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1000 m3 | m3 | 10,130 | 1 316,00 | 13 331,08 |  |
| 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  | 162651111 | 11 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3000 do 4000 m | m3 | 23,620 | 117,80 | 2 782,44 |  |
| 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  | 162651151 | 12 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 3000 do 4000 m | m3 | 10,130 | 117,80 | 1 193,31 |  |
| 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  | 167151101 | 13 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 33,750 | 40,00 | 1 350,00 |  |
| 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  | 174101101 | 16 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 33,750 | 79,50 | 2 683,13 |  |
| 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  | 130901121 |  | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | 10,800 | 5 994,50 | 64 740,60 |  |
| 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  | 997221561 |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost 1 km | t | 21,600 | 44,00 | 950,40 |  |
| 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  | 997221569 |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 64,800 | 11,50 | 745,20 |  |
| 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  | 997221615 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170101 | t | 21,600 | 250,00 | 5 400,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 128 191,95 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 123 104,67 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Karel Welzl, Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změnový list č. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 6 |  |
| JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vídeňská 168/III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 30.09.2021 |  |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37722 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | 303.3 Vodovod III. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Přípočet vodovodního šoupěte DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Skutečná délka vodovodního potrubí DN 150 a DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Osazení jednoho vodovodního šoupěte DN 150 na trase vodovodu v křižovatce s ul. Na Piketě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Na základě geodetického zaměření skutečného provedení vodovodního potrubí DN 150 a DN 100 došlo k upřesnění délek těchto potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |  |
| 303.3 Vodovod III. etapa |  | 851261131 | 19 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 | m | -10,700 | 326,18 | -3 490,13 |  |
| 303.3 Vodovod III. etapa |  | 55251005 | 20 | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 100 | m | -10,700 | 382,20 | -4 089,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -7 579,67 |  |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu |  | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |  |
| 303.3 Vodovod III. etapa |  | 891311112 | 57 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 | kus | 1,000 | 1 270,50 | 1 270,50 |  |
| 303.3 Vodovod III. etapa |  | 42221119 | 58 | šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16 | kus | 1,000 | 6 291,60 | 6 291,60 |  |
| 303.3 Vodovod III. etapa |  | 950212515003 | 59 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3-1,8 125-150 (1,3-1,8m) | kus | 1,000 | 1 314,60 | 1 314,60 |  |
| 303.3 Vodovod III. etapa |  | 899401112 | 75 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 372,75 | 372,75 |  |
| 303.3 Vodovod III. etapa |  | 422913520 | 76 | poklop litinový typ 504-šoupátkový | kus | 1,000 | 592,73 | 592,73 |  |
| 303.3 Vodovod III. etapa |  | 40504 | 77 | Betonová deska pod poklop - šoupátková | kus | 1,000 | 220,50 | 220,50 |  |
| 303.3 Vodovod III. etapa |  | 851311131 | 21 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150 | m | 8,660 | 198,45 | 1 718,58 |  |
| 303.3 Vodovod III. etapa |  | 55251007 | 22 | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 150 | m | 8,660 | 1 591,80 | 13 784,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 566,25 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 17 986,58 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Karel Welzl, Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změnový list č. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 7 |  |
| JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vídeňská 168/III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 30.09.2021 |  |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37722 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Neosazené orientační tabulky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Větší rozsah přípojek jednotné a dešťové kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ) Větší rozsah vodovodních přípojek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Odpočet neosazených orientačních tabulek na vodovodní přípojky - není nutné je na přípojky osazovat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Přípočet většího rozsahu přípojek jednotné a dešťové kanalizace - větší délka potrubí o 41,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Přípočet 3 vodovodních přípojek - větší délka potrubí o 24 m a 3 šoupata vodovodních přípojek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 899712111 | 37 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | -21,000 | 1 421,00 | -29 841,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -29 841,00 |  |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu |  | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 132154205 | 1 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1000 m3 | m3 | 48,340 | 1 316,00 | 63 615,44 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 132551255 | 3 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1000 m3 | m3 | 24,980 | 1 316,00 | 32 873,68 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 120001101 | 4 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 73,320 | 116,50 | 8 541,78 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 162451106 | 9 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na zdálenost přes 1500 do 2000 m | m3 | 48,340 | 56,50 | 2 731,21 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 162651151 | 10 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 3000 do 4000 m | m3 | 24,980 | 117,80 | 2 942,64 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 167151111 | 11 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 48,340 | 40,00 | 1 933,60 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 171201201 | 12 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 24,980 | 13,78 | 344,22 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 171201221 | 13 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170504 | t | 44,960 | 35,00 | 1 573,60 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 174101101 | 14 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 48,340 | 79,50 | 3 843,03 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 175151101 | 15 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 19,080 | 181,00 | 3 453,48 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 58331351 | 16 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 38,160 | 246,00 | 9 387,36 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 451572111 | 17 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 5,000 | 834,10 | 4 170,50 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 871161141 | 18 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm | m | 24,000 | 48,38 | 1 161,12 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 28613524 | 19 | potrubí třívrstvé PE100 SDR11 32x3,0 dl 12m | m | 24,000 | 29,93 | 718,32 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 871315221 | 20 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | m | 27,000 | 367,58 | 9 924,66 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 871355231 |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 | m | 14,500 | 586,95 | 8 510,78 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 877315211 | 23 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | kus | 4,000 | 275,31 | 1 101,24 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 28611528 | 24 | přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 | kus | 2,000 | 228,90 | 457,80 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 28611361 | 26 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 2,000 | 56,18 | 112,36 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 891269111 | 28 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 3,000 | 839,90 | 2 519,70 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 381010003400 | 29 | PAS NAVRT. UZAV. - ZAK LITINA L-455 100/34 (112-122) | kus | 3,000 | 2 227,05 | 6 681,15 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 281003203416 | 30 | ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34 | kus | 3,000 | 2 506,35 | 7 519,05 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 960110016003 | 31 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6M) | kus | 3,000 | 857,85 | 2 573,55 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 892233122 | 32 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 24,000 | 36,41 | 873,84 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 892241111 | 33 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 24,000 | 22,45 | 538,80 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 899401111 | 34 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 3,000 | 360,10 | 1 080,30 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 422914020 | 35 | poklop litinový typ 510-ventilový | kus | 3,000 | 463,05 | 1 389,15 |  |
| 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  | 00045100 | 36 | Betonová deska pod poklop - ventilová | kus | 3,000 | 209,48 | 628,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 181 200,80 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | 151 359,80 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Karel Welzl, Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |