Dodatek č. 1

### smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 6. 2021 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ:	70890021  /  CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	AQUATIS a. s.

Sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO / DIČ:	463  47 526  /  CZ46347526

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu V Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen zhotovitel)

V souladu s ujednáním čl. 5. a čl. 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

Čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se mění:

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| Vypracování dokumentace pro společné povolení dle čl. 2 bodu 2.1.1. Návrhu SOD | dokumentace k projednání v TR | do 21. 7. 2021 |
| --- | --- | --- |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR dle čl. 2.9. Návrhu SOD | Do 31. 8. 2021 |
| Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení včetně zapracování dokladové části po jejím projednání dle bodu 2.1.2.a) a c) |  | Do 29. 10. 2021 |
| Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení včetně zapracování dokladové části po jejím projednání dle bodu 2.1.2.b) |  | Do ukončení majetkoprávního vypořádání |
| Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.2. |  | do 31. 3. 2022 |
| Provádění autorského dozoru dle čl. 2.4 |  | po dobu realizace stavby |

Čl. 4. Cena díla a platební podmínky - bod 4.1. se mění:

  - Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 13. 5. 2021 a činí:

    - práce dle čl. 2.1.1.	1 017 000,- Kč

    - práce dle čl. 2.1.2. a) a c)	     55 000,- Kč

    - práce dle čl. 2.1.2. b)	     32 000,- Kč

    - práce dle čl. 2.2.	   539 000,- Kč

    - Celková cena bez DPH	1 643 000,- Kč

    - Práce dle č. 2.4.	    298 500,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:	16.11.2021					V Brně dne:

za objednatele:							za zhotovitele:

xxx	xxx

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel

xxx

xxx