Dodatek č. 1

### smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 6. 2021 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**1. Smluvní strany**

Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 70890021 / CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: AQUATIS a. s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO / DIČ: 463 47 526 / CZ46347526

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu V Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen zhotovitel)

V souladu s ujednáním čl. 5. a čl. 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

**Čl. 3. Dodací lhůta** – bod 3.2. se mění:

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vypracování dokumentace pro společné povolení dle čl. 2 bodu 2.1.1. Návrhu SOD  | dokumentace k  projednání v TR | do 21. 7. 2021 |
| čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR dle čl. 2.9. Návrhu SOD  | Do 31. 8. 2021 |
| Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení včetně zapracování dokladové části po jejím projednání dle bodu 2.1.2.**a)** a **c)** | Do 29. 10. 2021 |
| **Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení včetně zapracování dokladové části po jejím projednání dle bodu 2.1.2.b)** | **Do ukončení majetkoprávního vypořádání** |
| Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.2. | do 31. 3. 2022 |
| Provádění autorského dozoru dle čl. 2.4 | po dobu realizace stavby |

**Čl. 4. Cena díla a platební podmínky** - bod 4.1. se mění:

* 1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 13. 5. 2021 a činí:
		+ práce dle čl. 2.1.1. 1 017 000,- Kč
		+ práce dle čl. 2.1.2. a) a c) 55 000,- Kč
		+ práce dle čl. 2.1.2. b) 32 000,- Kč
		+ práce dle čl. 2.2. 539 000,- Kč
		+ **Celková cena bez DPH 1 643 000,- Kč**
		+ **Práce dle č. 2.4. 298 500,- Kč**

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: 16.11.2021 V Brně dne:

za objednatele: za zhotovitele:

 xxx xxx

 Ing. Jiří Tkáč xxx

 generální ředitel

 xxx

 xxx