Číslo smlouvy objednatele: D/1139/2021/INV/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

|  |
| --- |
| **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO** **na zhotovení stavby na akci**  **„ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy“**  uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů |

1. **SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel** |  | **Zlínský kraj** |
| Sídlo | : | Zlín, tř. T. Bati 21, 761 90 |
| Zástupce | : | Ing. Radim Holiš, hejtman |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| 1. ve věcech smluvních | : | Ing. Radim Holiš, hejtman |
| 1. ve věcech technických | : | xxx |
|  |  | xxx |
| IČO | : | 70891320 |
| DIČ | : | CZxxx |
| Bankovní ústav | : | xxx |
| Číslo účtu | : | xxx |
| Telefon | : | xxx |
| E-mail | : | xxx |
| ID DS | : | xxx |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel** | : | **RAPOS, spol. s r.o.** |
| Sídlo | : | Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov |
| Statutární orgán | : | xxx |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | xxx |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |
| 1. ve věcech smluvních | : | xxx |
| 1. ve věcech technických | : | xxx |
| IČO | : | 25504487 |
| DIČ | : | CZxxx |
| Bankovní ústav | : | xxx |
| Číslo účtu | : | xxx |
| Telefon | : | xxx |
| E-mail | : | xxx |
| ID DS | : | xxx |

1. **PREAMBULE**
   1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/1139/2021/INV dne 29.4.2021 (dále jen Smlouva) na zhotovení stavby akce:

„**ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy**“

(dále jen Smlouva)

* + 1. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku jsou změny technického řešení, které byly navrženy zástupci objednatele, generálním projektantem a zhotovitelem stavby po vyhodnocení skutečného stavu konstrukcí, a které nebylo možné předem předpokládat.

Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Ve smyslu § 222 odst. 8 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), podléhá změna závazku uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle § 212 ZVZ.

* + 1. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku smluvními stranami je změna ceny díla ze  Smlouvy, dle tohoto rozpisu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLOŽKA** | | | | **celkem bez DPH** | **celkem vč.DPH** |
| **Původní náklady dle SOD** | | | | **21 449 191,07 Kč** | **25 953 521,19 Kč** |
| **Změnový list č.1** | | | | | |
| Z | název | méněpráce | vícepráce | celkem bez DPH | celkem vč.DPH |
| 1 | bourání průvlaků | 0 | 42439 | 42 439 Kč | 51 351,19 Kč |
| 2 | dispozice C103 | -20657 | 35690 | 15 033 Kč | 18 189,93 Kč |
| 3 | dispozice C169 | -21861 | 25999 | 4 138 Kč | 5 006,98 Kč |
| 4 | kanalizace | -163092 | 163061 | -31 Kč | -37,51 Kč |
| 5 | požární voda | 0 | 83904 | 83 904 Kč | 101 523,84 Kč |
| 6 | úprava v tělocvičně | -8846 | 42003 | 33 157 Kč | 40 119,97 Kč |
| 7 | doplnění elektroinstalace | 0 | 33600 | 33 600 Kč | 40 656,00 Kč |
| 8 | doplnění kabeláže trafo | 0 | 86732 | 86 732 Kč | 104 945,72 Kč |
| 9 | povrchy D110 | -29382 | 1972 | -27 410 Kč | -33 166,10 Kč |
| 10 | sanace základů | 0 | 140159 | 140 159 Kč | 169 592,39 Kč |
| 11 | úprava podlah C123, C171 | -32992 | 71042 | 38 050 Kč | 46 040,50 Kč |
| 12 | výměna žebřin | -11400 | 19720 | 8 320 Kč | 10 067,20 Kč |
| 13 | podhled C104 | -3328 | 33103 | 29 775 Kč | 36 027,75 Kč |
| 14 | rozvody pro kuchyň | 0 | 54711 | 54 711 Kč | 66 200,31 Kč |
| 15 | změna izolací | -40482 | 0 | -40 482 Kč | -48 983,22 Kč |
| 16 | výměna vnitřních zárubní | 0 | 99936 | 99 936 Kč | 120 922,56 Kč |
| 17 | úprava skladby sport.podlahy | -269561 | 223897 | -45 664 Kč | -55 253,44 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  | celkem | -601 601 Kč | 1 157 968 Kč | 556 367 Kč | **673 204,07 Kč** |
|  | vč.DPH | -727 937,21 Kč | 1 401 141,28 Kč |  |  |
| **Celkové náklady po úpravě** | | | | **22 005 558,07 Kč** | **26 626 725,26 Kč** |

* + 1. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je z důvodu změny množství stavebních prací také změna termínu plnění tohoto díla tj. Termín realizace díla, a to do 14.12.2021.

1. **ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA**
   1. Článek 2., Předmět smlouvy a rozsah díla, odstavec 2.2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.8., který zní:

* Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1

1. **ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ**
   1. Článek 4., odstavec 4.4. se mění a po změně zní:

* Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 14.12. 2021.

1. **ZMĚNA CENY DÍLA**
   1. Článek 5. odstavec 5.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**22.005.558,07 Kč (bez DPH)**

(slovy: dvacetdvamilionůpěttisícpětsetpadesátosm korun českých a sedm haléřů)

**4.621.167,19 Kč DPH**

**26.626.725,26 Kč včetně DPH 21%**

(slovy:dvacetšetmilionůšestsetdvacetšettisícsedmsetdvacetpětkorunčeských a dvacetšesthaléřů)

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
   2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., ZVZ v platném znění.
   3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
   4. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
   5. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
   6. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je - Změnový list č.1

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 08.11.2021 č.usn. 0869/R27/21

Ve Zlíně dne ………………… V Holešovědne ……………….

Objednatel: Zhotovitel

……………………………………… ………………………………………