Dohoda o ukončení smlouvy o dílo ze dne 30. 12. 2020

(dále jen „Dohoda“)

**uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**(dále jen „občanský zákoník“)**

**Smluvní strany**

název: **Česká republika - Nejvyšší soud**

IČO: 48510190

DIČ: není plátcem DPH

se sídlem: Burešova 571/20, Brno - Veveří

PSČ: 657 37

zastoupená: JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D., předsedou Nejvyššího soudu

(dále jen **„objednatel“**) na straně jedné

a

název: **Technika budov, s.r.o.**

IČO: 60711825

DIČ: CZ60711825

se sídlem: Křenová 42, Brno

PSČ: 602 00

Registrace: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15659

zastoupená: Ing. Petrem Andrýsem, jednatelem

(dále jen **„zhotovitel“**) na straně druhé

**I.**

**Předmět dohody**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 12. 2020 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „SoD“), jejímž předmětem byla aktualizace zpracované dokumentace pro provedení stavby na provedení chlazení v budově Nejvyššího soudu na ulici Burešova na současné podmínky, požadavky a normy (dále jen „PD“) a výkon autorského dozoru projektanta (dále jen „Autorský dozor“).
2. PD včetně výkazu výměr byla objednateli předána dne 1.3.2021 a objednatel uhradil zhotoviteli dne 26.3.2021 částku ve výši 397.485,- Kč včetně DPH.
3. Předpokládaná doba realizace Autorského dozoru se z finančních důvodů na straně objednatele odkládá na neurčito, a proto se smluvní strany dohodly ve smyslu § 1981 občanského zákoníku na ukončení závazků ze SoD ke dni nabytí účinnosti Dohody, s výjimkou závazků sjednaných v těchto článcích SoD:

a) čl. IV,

b) čl. V odst. 4, 5 a 6,

c) čl. VII odst. 3 a 4,

d) čl. IX odst. 9,

které zůstávají platné i účinné nadále.

**II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.
2. Dohoda je platná dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah Dohody dobře znám, že si ji přečetly, že ji uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že Dohoda nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu Dohody příslušným zákonným způsobem. Zveřejnění Dohody v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel.

V Brně dne …………… V  Brně dne ……………

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 **JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. Ing. Petr Andrys**

předseda Nejvyššího soudu jednatel firmy