Příloha č. 2 smlouvy č.j.: 281253/2013-ČRA

# Časový harmonogram aktivit projektu

| 2013 | 01/2013 | 02/2013 | 03/2013 | 04/2013 | 05/2013 | 06/2013 | 07/2013 | 08/2013 | 09/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cíl: Zvýšení efektivity 12 farmářských školících středisek a služeb zemědělského poradenství v zónách Sidama a Gedeo, region SNNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1: Vybraná farmářská tréninková centra (FTCs) mají odpovídající zázemí pro svůj účel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1 Analýza existujících FTCs v cílové oblasti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2 Výběr 12 FTCs dle stanovených kritérií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3 Materiální vybavení vybraných center (FTCs) pro poradenskou činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4 Vybudování zázemí FTCs 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.5 Zavedení chovů včel v 6 FTCs 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.6 Zavedení technologií na zpracování produktů ve 3 FTCs 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.7 Instalace kapkového zavlažování pro 4 FTCs 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.8 Založení školek pro pěstování sazenic zeleniny a dřevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 01/2013 | 02/2013 | 03/2013 | 04/2013 | 05/2013 | 06/2013 | 07/2013 | 08/2013 | 09/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aktivita 1.9 Dodání dopravních prostředků pro vybraná FTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.10 Zavedení chovu hospodářských zvířat ve 3 FTCs 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 2: Posílené poradenské kompetence zemědělských rozvojových pracovníků (DAs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1 Zhodnocení znalostí a dovedností rozvojových pracovníků a jejich supervizorů 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2 Školení DAs a supervizorů v participačních, prezentačních a poradenských dovednostech 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3 Školení DAs a supervizorů ve správných zemědělských praktikách (GAP) 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.4. Zavedení GAP v rámci demonstračních aktivit FTCs 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.5 Navázání spolupráce mezi FTCs – WADO a odbornými institucemi pro rozvoj poradenství 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.6 Sdílení zkušeností mezi FTCs 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 01/2013 | 02/2013 | 03/2013 | 04/2013 | 05/2013 | 06/2013 | 07/2013 | 08/2013 | 09/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aktivita 2.7 Sestavení a poskytování tréninkových programů pro DAs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.8 Podpora šíření znalostí mezi drobné farmáře 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 3: Zajištěné šíření správných zemědělských postupů pro efektivní produkci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1 Představení projektu zainteresovaným subjektům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2 Situační studie v oblastech při vybraných FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3 Analýza konkrétních postupů, problémů a potřeb farmářů při produkci a odbytu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.4. Zajištění dostupnosti zemědělských vstupů pro farmáře 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.5 Podpora zemědělských produkčních kooperativ 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.6 Zavedení zpracovatelských technologií při kooperativách 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.7. Podpora při zavedení operačních plánů pro využití zpracovatelských technologií 2013 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | 07/2014 | 08/2014 | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cíl: Zvýšení efektivity 12 farmářských školících středisek a služeb zemědělského poradenství v zónách Sidama a Gedeo, region SNNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1: Vybraná farmářská tréninková centra (FTCs) mají odpovídající zázemí pro svůj účel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1 Analýza existujících FTCs v cílové oblasti 2014 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2 Výběr 12 FTCs dle stanovených kritérií 2014 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3 Materiální vybavení vybraných center (FTCs) pro poradenskou činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4 Vybudování zázemí FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.5 Zavedení chovů včel v 6 FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.6 Zavedení technologií na zpracování produktů ve 3 FTCs 2014 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.7 Instalace kapkového zavlažování pro 4 FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.8 Založení školek pro pěstování sazenic zeleniny a dřevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.9 Dodání dopravních prostředků pro vybraná FTC 2014 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | 07/2014 | 08/2014 | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aktivita 1.10 Zavedení chovu hospodářských zvířat ve 3 FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 2: Posílené poradenské kompetence zemědělských rozvojových pracovníků (DAs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1 Zhodnocení znalostí a dovedností rozvojových pracovníků a jejich supervizorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2 Školení DAs a supervizorů v participačních, prezentačních a poradenských dovednostech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3 Školení DAs a supervizorů ve správných zemědělských praktikách (GAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.4. Zavedení GAP v rámci demonstračních aktivit FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.5 Navázání spolupráce mezi FTCs – WADO a odbornými institucemi pro rozvoj poradenství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.6 Sdílení zkušeností mezi FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.7 Sestavení a poskytování tréninkových programů pro DAs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.8 Podpora šíření znalostí mezi drobné farmáře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 3: Zajištěné šíření správných zemědělských postupů pro efektivní produkci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1 Představení projektu zainteresovaným subjektům 2014 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | 07/2014 | 08/2014 | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aktivita 3.2 Situační studie v oblastech při vybraných FTCs 2014 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3 Analýza konkrétních postupů, problémů a potřeb farmářů při produkci a odbytu 2014 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.4. Zajištění dostupnosti zemědělských vstupů pro farmáře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.5 Podpora zemědělských produkčních kooperativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.6 Zavedení zpracovatelských technologií při kooperativách 2014 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.7. Podpora při zavedení operačních plánů pro využití zpracovatelských technologií 2014 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2015 | 01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | 09/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cíl: Zvýšení efektivity 12 farmářských školících středisek a služeb zemědělského poradenství v zónách Sidama a Gedeo, region SNNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1: Vybraná farmářská tréninková centra (FTCs) mají odpovídající zázemí pro svůj účel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1 Analýza existujících FTCs v cílové oblasti 2015 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2 Výběr 12 FTCs dle stanovených kritérií 2015 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3 Materiální vybavení vybraných center (FTCs) pro poradenskou činnost 2015 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4 Vybudování zázemí FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.5 Zavedení chovů včel v 6 FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.6 Zavedení technologií na zpracování produktů ve 3 FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.7 Instalace kapkového zavlažování pro 4 FTCs 2015 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.8 Založení školek pro pěstování sazenic zeleniny a dřevin 2015 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | 09/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aktivita 1.9 Dodání dopravních prostředků pro vybraná FTC 2015 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.10 Zavedení chovu hospodářských zvířat ve 3 FTCs 2015 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 2: Posílené poradenské kompetence zemědělských rozvojových pracovníků (DAs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1 Zhodnocení znalostí a dovedností rozvojových pracovníků a jejich supervizorů 2015 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2 Školení DAs a supervizorů v participačních, prezentačních a poradenských dovednostech 2015 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3 Školení DAs a supervizorů ve správných zemědělských praktikách (GAP) 2015 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.4. Zavedení GAP v rámci demonstračních aktivit FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.5 Navázání spolupráce mezi FTCs – WADO a odbornými institucemi pro rozvoj poradenství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.6 Sdílení zkušeností mezi FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.7 Sestavení a poskytování tréninkových programů pro DAs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | 09/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aktivita 2.8 Podpora šíření znalostí mezi drobné farmáře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 3: Zajištěné šíření správných zemědělských postupů pro efektivní produkci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1 Představení projektu zainteresovaným subjektům 2015 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2 Situační studie v oblastech při vybraných FTCs 2015 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3 Analýza konkrétních postupů, problémů a potřeb farmářů při produkci a odbytu 2015 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.4. Zajištění dostupnosti zemědělských vstupů pro farmáře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.5 Podpora zemědělských produkčních kooperativ 2015 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.6 Zavedení zpracovatelských technologií při kooperativách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.7. Podpora při zavedení operačních plánů pro využití zpracovatelských technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2016 | 01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cíl: Zvýšení efektivity 12 farmářských školících středisek a služeb zemědělského poradenství v zónách Sidama a Gedeo, region SNNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1: Vybraná farmářská tréninková centra (FTCs) mají odpovídající zázemí pro svůj účel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1 Analýza existujících FTCs v cílové oblasti 2016 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2 Výběr 12 FTCs dle stanovených kritérií 2016 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3 Materiální vybavení vybraných center (FTCs) pro poradenskou činnost 2016 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4 Vybudování zázemí FTCs 2016 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.5 Zavedení chovů včel v 6 FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.6 Zavedení technologií na zpracování produktů ve 3 FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.7 Instalace kapkového zavlažování pro 4 FTCs 2016 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.8 Založení školek pro pěstování sazenic zeleniny a dřevin 2016 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aktivita 1.9 Dodání dopravních prostředků pro vybraná FTC 2016 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.10 Zavedení chovu hospodářských zvířat ve 3 FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 2: Posílené poradenské kompetence zemědělských rozvojových pracovníků (DAs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1 Zhodnocení znalostí a dovedností rozvojových pracovníků a jejich supervizorů 2016 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2 Školení DAs a supervizorů v participačních, prezentačních a poradenských dovednostech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3 Školení DAs a supervizorů ve správných zemědělských praktikách (GAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.4. Zavedení GAP v rámci demonstračních aktivit FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.5 Navázání spolupráce mezi FTCs – WADO a odbornými institucemi pro rozvoj poradenství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.6 Sdílení zkušeností mezi FTCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.7 Sestavení a poskytování tréninkových programů pro DAs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.8 Podpora šíření znalostí mezi drobné farmáře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Výstup 3: Zajištěné šíření správných zemědělských postupů pro efektivní produkci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1 Představení projektu zainteresovaným subjektům 2016 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2 Situační studie v oblastech při vybraných FTCs 2016 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3 Analýza konkrétních postupů, problémů a potřeb farmářů při produkci a odbytu 2016 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.4. Zajištění dostupnosti zemědělských vstupů pro farmáře 2016 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.5 Podpora zemědělských produkčních kooperativ 2016 – IRELEVANTNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.6 Zavedení zpracovatelských technologií při kooperativách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.7. Podpora při zavedení operačních plánů pro využití zpracovatelských technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |