dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 1. 10. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
* ve věcech technických: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

**STAVEKO, spol. s r.o.**

Sídlo: Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7734

Zastoupený/á: xxx, jednatelem

IČO: 45145580

DIČ: CZ45145580

ID datové schránky: p3f4gwz

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: xxx
* ve věcech technických: xxx

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VUZ Jince – stavební opravy fasády“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 1. 10. 2021. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1. **V článek III. Termín a místo plnění se ruší:**

Termín dokončení stavebních prací a předání objektu: do 15. 12. 2021

**a nahrazuje se zněním:**

Termín dokončení stavebních prací a předání objektu: do 15. 2. 2022

1. **Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se zněním:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD: 5 228 699,22 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1: 686 707,79 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 -308 630,18 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1: 5 606 776,83 Kč

slovy: „pětmilionůšestsetšesttisícsedmsetsedmdesátšest korun českých, osmdesáttři haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

1. **Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 4: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze: V Příbrami:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace STAVEKO, spol. s r.o.

Ing. Martin Lehký xxx

ředitel jednatel