**DODATEK č. 2**

**SMLOUVY O DÍLO**

**Níže uvedené smluvní strany:**

**Objednatel:** Město Kutná Hora

Se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 19-444212389/0800

zastoupený: Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města

Ve věcech technických zastupuje objednatele: Ing. Vlastimil Kapička

Telefon: +420 327 710 214, e-mail: kapicka@mu.kutnahora.cz

(dále jen: „Objednatel“)

Zhotovitel: ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.

Se sídlem: Novoměstská 2170/1c, 621 00 Brno

Zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 56866 vedenou u Krajského soudu  
v Brně

IČ: 27755860

DIČ: CZ27755860

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Č. účtu: 2400332687/2010

E-mail: archteam@archteam.cz

zastoupený: Ing. arch. Ivetou Rakovou, jednatelem

Ve věcech technických zastupuje zhotovitele: Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

Telefon: 725841242 e-mail: archteam@archteam.cz

(dále jen: „ Zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 23. 9. 2015 (dále: „Smlouva o dílo“)

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

„**Územní plán Kutná Hora**“

(dále jen: „Dodatek smlouvy“)

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Objektivní příčiny, okolnosti a důvody pro uzavření Dodatku smlouvy:

1. Objednatel nepředal zhotoviteli při zahájení plnění předmětu díla právní stav platného územního plánu Kutné Hory po předchozích změnách tohoto územního plánu - byl zhotoven pouze právní stav po změně č. 10, přičemž v současné době je vydána již změna č. 45 územního plánu - právní stav měl mít dle § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozd. předpisů (dále: „stavební zákon“) zajištěn a takto zhotoviteli předán.

Tím došlo k prodloužení doby zapracování jednotlivých záměrů schválených v platných změnách územního plánu zhotovitelem do Návrhu územního plánu pro společné jednání, který je součástí předmětu plnění 1. etapy díla.

1. Dne 16. 12. 2017 objednatel předal zhotoviteli aktuální Územně analytické podklady ORP Kutná Hora. Tyto jsou dle § 25 stavebního zákona podkladem pro územně plánovací dokumentaci.

Zhotovitel po této době musí tato nově předaná data od objednatele zapracovat do Návrhu územního plánu pro společné jednání, který je součástí předmětu plnění 1. etapy díla.

**II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY**

Smluvní strany se dohodly, že v článku Smlouvy o dílo

**III. ČAS, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA**

se mění Dodatkem smlouvy doba plnění vymezená pro I. etapu realizace díla takto v tomto níže uvedeném znění:

I. etapa

**Návrh ÚP pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území a Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí** - předání Objednateli bez vad a nedodělků do   
28. 3. 2017 v počtu 3x tištěné paré, 3x digitální elektronická podoba na CD nebo DVD nosiči ve formátu:

- textová část \*.doc, \*.pdf, (tabulky rovněž ve formátu \*.xls)

- výkresová část \*.shp, \*.dgn ,\*.pdf, (pro tisky)

**III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Tento Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany s tímto Dodatkem smlouvy souhlasí a na důkaz toho, stvrzují toto svými podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Uzavření Dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutná Hora č. 26/17 ze dne   
11. 1. 2017 ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

**Zhotovitel:** ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o. **Objednatel:** Město Kutná Hora

V Brně dne ………………….. V Kutné Hoře dne …….............

…………………… …………………..

Ing. arch. Iveta Raková Bc. Martin Starý, DiS.

jednatel starosta města