**Dodatek č. 2 SoD č. 41/2015**

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice č. ú. xxxxxxxxxx

IČ:00274046 DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel

Atelier „AURUM“ s. r. o.

Jiráskova 21, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. arch. Ivanou Petrů, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: KB Pardubice č. ú. xxxxxxxxxx

IČ:42937680 DIČ:CZ42937680

e-mail: xxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace **„Zhotovení PD rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby)“.**

1. Článek č. III bod 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:

Zahájení prací

Po podpisu smlouvy

Předání prací

**Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 30.06.2017**

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá
ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne 27. 3. 2017 V Pardubicích dne 23. 3. 2017

…………………………. …………………………..

Ing. arch. Ivana Petrů, jednatelka společnosti Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI