Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:        577/ODO/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:         872016

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 129/MR/TÚ/2016

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 	70947023

DIČ:	CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeňkem Pavlasem,

na základě plné moci ze dne 1. 6. 2009

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001

/dále jen objednatel/

- Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.

se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb

IČO: 26392526

DIČ: CZ26392526

zastoupena: Ing. Petrem Králem – jednatelem společnosti

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17394

/dále jen zhotovitel/

Název akce:

Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR), stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS):

- „III/211 4 + III/201 73 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe“

Z důvodu požadavků Policie ČR DI Cheb na úpravu veřejného prostranství, které je mimo zadání a dále z důvodu neuzavření smlouvy o přeložce plynovodu mezi KSÚS KK a GasNet , se smluvní strany dohodly na změně těchto článků smlouvy o dílo č. 577/ODO/2016 uzavřené dne 23. 09. 2016 takto:

čl. III. Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- Předání stanovisek a čistopisu DÚR**:	30. 04. 2017

- Předání pracovní verze* DSP/PDPS:	do 70 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- Předání čistopisu DSP/PDPS**:	do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Po uzavření smlouvy KSÚS KK a GasNet bude zajištěno stanovisko k přeložce plynovodu a následně stanovisko ke stavbě do 40 dnů od uzavření smlouvy.

* Pracovní verzí se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, které jsou již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky územního a stavebního řízení.

** Čistopisem se rozumí kompletní dokumentace včetně všech příloh a náležitostí uvedených v této smlouvě, v příslušném počtu paré tištěných i v elektronické podobě.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V Chebu dne: 29.3.2017                                                         V Sokolově dne: 30.3.2017

…………………………………                                                ………………………………….

| Ing. Jiří Ševčík |  | Ing. Zdeněk Pavlas |
| --- | --- | --- |
| jednatel společnosti |  | ředitel organizace |
|  |  | Krajská správa a údržba silnic |
|  |  | Karlovarského kraje, |
|  |  | příspěvková organizace |