DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

 ----------------------------------------------------------------------------------------

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu**

Sídlo: Fibichova 4666/6, 58601 Jihlava

jejímž jménem právně jedná: Ing. Miloslav Kaválek - ředitel

IČ: 71185208

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Brno-město

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „**objednatel**“)

**Zhotovitel: BESTFIVE s.r.o.**

Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Zastoupen: Jaroslava Nováková – jednatelka společnosti

IČ: 29296455

DIČ: CZ29296455

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72043

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

**Kontaktní osoby:**

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Miloslav Kaválek

 za zhotovitele: Jaroslava Nováková

V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Luboš Petříček (TDI)

Ing. Marie Krčilová (ředitelka KP Žďár)

za zhotovitele: Jaroslav Novák

Autorský dozor objednatele: Ing. Jiří Kopr

Na základě bodů 8.4. a 17.1. smlouvy na zhotovení díla **„Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“,** uzavřené dne 13. 8. 2020 pod č. j.: KÚ-00118/2020-760-2020-6 (dále jen „smlouva“), uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“).

1. **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je **posunutí termínu dokončení a předání díla** dle článku 13 smlouvy, z původního termínu 30. 11. 2021 na nový termín **17. 12. 2021.** Důvodem pro tuto změnu jsou vícepráce obsažené v dodatku č. 1 ze dne 12. 10. 2021, konkrétně práce spojené s provedením hydroizolace budovy proti zemní vlhkosti. Tyto práce nebyly součástí původního projektu, zadavatel je nepředvídal a čas potřebný k jejich provedení nebyl započítán do časového harmonogramu stavby a tudíž ani do lhůty pro dokončení díla dle smlouvy.

Dále se tímto dodatkem smluvní strany dohodly na **provedení víceprací**, jejichž potřeba vyplynula v dalším průběhu realizace investiční akce, a s tím spojené navýšení celkové ceny díla. Změny jsou podrobně popsány a zdůvodněny v přílohách tohoto dokumentu, včetně vyčíslení po položkách. Všechny změny byly navrženy, projednány a oběma smluvními stranami odsouhlaseny. Potřebnost těchto změn a způsob jejich provedení byl schválen autorem projektu a technickým dozorem investora.

Jedná se o tyto položky:



V důsledku výše uvedených víceprací se celková cena díla tímto dodatkem navyšuje o:

206 156 Kč bez DPH , tj. o **249 448,76 Kč včetně DPH.**

Pro fakturaci platí podmínky dle smlouvy, s následujícím doplněním:

* provedené vícepráce, dohodnuté tímto dodatkem, bude zhotovitel fakturovat samostatným daňovým dokladem (daňovými doklady), který musí v textové části obsahovat odkaz na tento dodatek.
1. **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden výtisk je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Po podpisu dodatku objednatel zajistí jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Údaje, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy dodatku:**

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Oceněné změny (soupis prací)

V Jihlavě dne: \_\_\_\_\_ 2021 Ve Ždírci dne: \_\_\_\_\_ 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ……………………………….. …..………………………..

 Ing. Miloslav Kaválek Jaroslava Nováková

 ředitel jednatelka společnosti

 Katastrální úřad pro Vysočinu BESTFIVE s.r.o.