|  |
| --- |
| Změnový list |
| **Stavba:****„Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“** | **Číslo změny: 2** |
| **Datum: 21 .10. 2021** |
| Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad, Fibichova 4666/6, 580 01 Jihlava |
| Změna stavebních prací a materiálů k dodatku č. 2 |
| Popis změny:**Sanace výkopů, sanace podloží parkoviště.**Při výkopových pracích na objektech dešťové a splaškové kanalizace bylo nutno provést částečnou výměnu materiálů pro zpětný zásyp rýh z důvodu dostatečné únosnosti pro budoucí parkoviště Toto je provedeno sanací o mocnosti 250 mm v rýhách. Dále byla zjištěna dvě ložiska s nedostatečnou únosností. Tato byla rovněž sanována náhradou podloží štěrkodrtí v tloušťce 250 mm.**Materiálové provedení dle projektové dokumentace, palisády.**Na objektu SO 01 Zpevněné plochy byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Materiály specifikované a oceněné ve výkazu výměr neodpovídaly projektové dokumentaci a vzhledem k výškovým poměrům zjištěným na stavbě tyto nebylo možno použít. Nově byly oceněny materiály potřebných rozměrů. Původní byly odečteny. (Položky palisády).**Vnitřní úpravy kotelny.**Na základě požadavku investora byly provedeny vnitřní stavební úpravy kotelny dle požadavku investora. Jednalo se o odbourání starých základů původních kotlů pro vytápění, zazdění již nepoužitelných a nepoužívaných prostupů v obvodovém zdivu, doplnění obkladů a dlažeb, úpravy elektroinstalace, odvodnění podlahy a přezdění vnitřních dveří. |
|  |  |
| Návrh ocenění změny připojen [x]   | Výše ocenění změny: **206.156,- Kč bez DPH** |
| Zdůvodnění nezbytnosti změny:**Sanace výkopů, sanace podloží parkoviště.**Provedení sanací v rýhách a zjištěných místech bylo provedeno z důvodu dostatečné a stejnoměrné únosnosti podloží celého parkoviště. Tato opatření byla provedena pro zamezení případných poruch na finálním povrchu asfaltových vrstev.**Materiálové provedení dle projektové dokumentace, palisády.**Materiálové změny (narovnání PD a výkazu výměr) byly provedeny pro technologicky správné provedení stavby a její následné užívání.**Vnitřní úpravy kotelny**Vnitřní úpravy byly provedeny na základě požadavku investora z důvodu bezpečného užívání a přístupu do prostorů kotelny |
| Přílohy: | Příloha č.1 - Oceněné změny – soupis prací |
| Se změnou souhlasí:Za objednatele: ………………………………….Ing. Marie KrčilováZa TDS:…………………………………. Ing. Luboš Petříček Za AD: …………………………………. Ing. Jiří KoprZa Zhotovitele: …………………………………. Jaroslav Novák |
|  |