|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnový list | | | | |
| **Stavba:**  **„Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“** | | | | **Číslo změny: 2** |
| **Datum: 21 .10. 2021** |
| Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad, Fibichova 4666/6, 580 01 Jihlava | | | | |
| Změna stavebních prací a materiálů k dodatku č. 2 | | | | |
| Popis změny:  **Sanace výkopů, sanace podloží parkoviště.**  Při výkopových pracích na objektech dešťové a splaškové kanalizace bylo nutno provést částečnou výměnu materiálů pro zpětný zásyp rýh z důvodu dostatečné únosnosti pro budoucí parkoviště Toto je provedeno sanací o mocnosti 250 mm v rýhách. Dále byla zjištěna dvě ložiska s nedostatečnou únosností. Tato byla rovněž sanována náhradou podloží štěrkodrtí v tloušťce 250 mm.  **Materiálové provedení dle projektové dokumentace, palisády.**  Na objektu SO 01 Zpevněné plochy byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Materiály specifikované a oceněné ve výkazu výměr neodpovídaly projektové dokumentaci a vzhledem k výškovým poměrům zjištěným na stavbě tyto nebylo možno použít. Nově byly oceněny materiály potřebných rozměrů. Původní byly odečteny. (Položky palisády).  **Vnitřní úpravy kotelny.**  Na základě požadavku investora byly provedeny vnitřní stavební úpravy kotelny dle požadavku investora. Jednalo se o odbourání starých základů původních kotlů pro vytápění, zazdění již nepoužitelných a nepoužívaných prostupů v obvodovém zdivu, doplnění obkladů a dlažeb, úpravy elektroinstalace, odvodnění podlahy a přezdění vnitřních dveří. | | | | |
|  | |  | | |
| Návrh ocenění změny připojen | | | Výše ocenění změny: **206.156,- Kč bez DPH** | |
| Zdůvodnění nezbytnosti změny:  **Sanace výkopů, sanace podloží parkoviště.**  Provedení sanací v rýhách a zjištěných místech bylo provedeno z důvodu dostatečné a stejnoměrné únosnosti podloží celého parkoviště. Tato opatření byla provedena pro zamezení případných poruch na finálním povrchu asfaltových vrstev.  **Materiálové provedení dle projektové dokumentace, palisády.**  Materiálové změny (narovnání PD a výkazu výměr) byly provedeny pro technologicky správné provedení stavby a její následné užívání.  **Vnitřní úpravy kotelny**  Vnitřní úpravy byly provedeny na základě požadavku investora z důvodu bezpečného užívání a přístupu do prostorů kotelny | | | | |
| Přílohy: | Příloha č.1 - Oceněné změny – soupis prací | | | |
| Se změnou souhlasí:  Za objednatele:  ………………………………….  Ing. Marie Krčilová  Za TDS:  ………………………………….  Ing. Luboš Petříček  Za AD:  ………………………………….  Ing. Jiří Kopr  Za Zhotovitele:  ………………………………….  Jaroslav Novák | | | | |
|  | | | | |