**Objednatel: Dodatek k objednávce č.: 2/2021**

**Střední** **průmyslová** **škola** **stavební Brno,**

 **příspěvková organizace,** Kudelova 8

#####  PSČ : 662 51, tel.: 545 32 12 10 IČO : 00 55 94 66

 Bankovní spojení : KB Brno-Černá Pole, č.ú. : 99835621/0100

 **E mail :** **skola@spsstavbrno.cz** **http:** [**www.spsstavbrno.cz**](http://www.spsstavbrno.cz/)

**Dodavatel:** Ing.arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D

 tel.:

 e-mail:

 adresa: Stojanova 10, Brno 602 00

 IČO: 743 377 85

**Dodatek č.1 k objednávce č.: 2/2021 ze dne 28.6.2021 na zpracování projektové dokumentace k projektu Modernizace SPŠ stavební Brno:**

Účelem tohoto dodatku je prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace a úprava platebních podmínek v souvislosti s realizací projektu Modernizace SPŠ stavební Brno z důvodu zatím nejasných specifických pravidel a z důvodu oddálení termínu vyhlášení výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

Objednatel a dodavatel se dohodli na termínu zpracování a předání projektové dokumentace do 30.3. 2022. V případě vyhlášení výzvy IROP dříve než v březnu 2022 se objednatel a dodavatel dohodli na termínu zpracování a předání projektové dokumentace do 30 dnů po termínu vyhlášení výzvy IROP. Současně se objednatel a dodavatel dohodli na fakturaci části z celkové dohodnuté ceny v závislosti na aktuálně zpracovaném objemu projektové dokumentace do konce roku 2021 a na uhrazení zbytku z celkové ceny po předání kompletní projektové dokumentace.

Ostatní ustanovení v objednávce zůstávají.

V Brně dne 12.11.2021

Objednatel……………. Dodavatel:

Ing. Jan Hobža, ředitel školy dodatek k objednávce akceptujeme……………………