**D O D A T E K č. 6**

**k e s m l o u v ě o d í l o**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**SMLUVNÍ STRANY:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj  |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – ŽižkovU Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| **Zastoupen:** | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa |
| **Adresa:** | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| **Telefon:** | XXXXXX |
| **E-mail :** | clipa.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **GB-geodezie, spol. s r.o.** |
| **Sídlo:** | Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina |
| **Zastoupen:** | Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Zdeněk Láska, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXXX XXXXXX  |
| **Telefon:** | XXXXXX |
| **E-mail :** | XXXXXX |
| **ID DS:** | 4pq7xj6 |
| **Bankovní spojení:** | Komerční banka, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 115 - 6799070217/0100 |
| **IČO:** | 26271044 |
| **DIČ:** | CZ26271044 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | XXXXXX |

(dále jen „**zhotovitel**“)

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6**

**ke smlouvě o dílo č. j. 723-2018-541101**

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

Tento dodatek č. 6 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 10. 11. 2021 a s ohledem na méněpráce vzniklé při zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.

Z toho důvodu se položkový výkaz činností ke Smlouvě o dílo č. 723-2018-541101 mění následujícím způsobem:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.b) – *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* – se snižují z původního počtu **200 MJ na 26 MJ při XXX Kč bez DPH za 1 MJ.**

2. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.c) – *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* – se snižují z původního počtu **20 MJ na 4 MJ při XXX Kč bez DPH za 1 MJ.**

3. Cena návrhových prací celkem (3.5.1. – 3.5.3.) **se tak snižuje z** **1 690 650 Kč bez DPH na 1 595 650 Kč bez DPH.**

**Čl. II**

**Cena za provedení díla**

Článek VI. Smlouvy o dílo obsahující podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu činností se mění následovně.

Rekapitulace ceny:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 2 964 300 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 595 650 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 339 500 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 899 450 Kč |
| DPH 21 % | 1 028 884,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 928 334,50 Kč |

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 723-2018-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 V Liberci dne: 18. 11. 2021 V Brně dne: 16. 11. 2021

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:  | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátekředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | Ing. Zdeněk Láskajednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. |