 Číslo úkolu ÚZEI 4427

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle evidence ÚZEI č. SML0058/2021

č. DOD0013/2021

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název **Ústav zemědělské ekonomiky a informací**

státní příspěvková organizace

Sídlo 120 00 Praha 2, Mánesova 1453/75

Zastoupen Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel

tel. č. 222 725 543

IČO 00027251

DIČ CZ00027251 (není plátce DPH)

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxx

Pověřený pracovník xxxxxxxxxxxxxxx

tel. č. +420 xxx xxx xxx

e-mail [xxxxxxxxxxxxxxx](mailto:Kralikova.Olga@uzei.cz)

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název **Asociace pro vodu ČR z.s.**

Sídlo Traťová 574/1, Horní Heršpice 619 00 Brno

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2869

Zastoupen Mgr. Jiří Paul, MBA, místopředseda výboru

Tel. č. +420 737 508 640

IČO 44994397

DIČ CZ44994397 (není plátce DPH)

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pověřený pracovník xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. č. +420 xxx xxx xxx

e-mail [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:jiri.paul@vakberoun.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Čl. II

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 9.8.2021 smlouvu o dílo č. SML0058/2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.10.2021 č. DOD0009/2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – získat aktuální data týkající se stavu vodovodů a kanalizací v rámci členských států EU za podmínek dále sjednaných ve smlouvě.

2.2 Z důvodu kapacitního vytížení zhotovitele, které zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat, požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že text odst. 3.1 článku III smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým textem:

*„Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo pro objednatele, tj. dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 20.12.2021.“*

Čl. III

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.

3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 ve smyslu předchozí věty provede objednatel.

3.3 Tento dodatek č. 2 je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek č. 2 podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou. Je-li dodatek č. 2 podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě byl sjednán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný a na důkaz toho jej podepisují.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ústav zemědělské ekonomiky a informací |  | Asociace pro vodu ČR z.s. |
| Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel  v z. Ing. Stanislav Doležal  statutární zástupce ředitele  podepsáno elektronicky  24.11.2021 |  | Mgr. Jiří Paul, MBA, místopředseda výboru  Podepsáno elektronicky  24.11.2021 |
|  |  |  |
| podpis objednatele |  | podpis zhotovitele |