**Evidenční číslo Objednatele**

 SML/379/2020

**DODATEK Č. 1 KE**

 **SmlouvĚ o dílo**

**OBJEDNATEL:**

**Město Kroměříž**

Sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Zastoupeno: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou

IČ: 00287351

DIČ: CZ00287351

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8326340247/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

 xxx

 xxx

**(dále jen „objednatel")**

a

**ZHOTOVITEL:**

**GEMO a.s.**

Sídlo:Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc

Zastoupena: Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva

IČ: 13642464

DIČ: CZ13642464

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 264847-811/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

**(dále jen „zhotovitel“)**

(Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

**uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatkem“:**

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se s ohledem na čl. XXI. Změny smlouvy odst. 21. 1. uzavřené Smlouvy o dílo, dohodly na následujících změnách:

**Původní znění čl. VI Staveniště odst. 6. 1. bod 6. 1. 1. se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

**Článek VI. Staveniště**

###### 6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

**6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 5 kalendářních dnů od ukončení realizace a předání staveniště veřejné zakázky s názvem **„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“,** **část 1 VZ**: **„Příprava území“**. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele.

**Původní znění čl. 8 Provádění díla odst. 8. 9. bod 8. 9. 2. se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

###### 8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

**8.9.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

**8.9.2.** Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit s doložením dokladů podle čl. I odst. 1.7.5. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

**xxx…………………ve funkci hlavní stavbyvedoucí**

**xxx…………………………ve funkci stavbyvedoucí**

**xxx…………………ve funkci manažer kvality**

**xxx……………………… ve funkci manažer BOZP**

**xxx……………………….ve funkci odpovědný geodet**

**8.9.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla, a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nezměněna.

**II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.

2. Tento Dodatek byl schválen na 62. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 12. 11. 2020 usnesením 1544.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 paré s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Kroměříži dne 13. 11. 2020 V Olomouci dne 13. 11. 2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Město Kroměříž GEMO a.s.**

Mgr. Jaroslav Němec, starosta Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva