DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021 na akci pod názvem

„Rekonstrukce budovy společenského sálu města Světlá nad Sázavou"

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 			František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 	Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.       , e-mail:   .; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.      e-mail:

IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			Pkbau s.r.o.

se sídlem:			Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený: 			jednatelem

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČ:				087 57 127

DIČ: 				CZ08757127

bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.

číslo účtu: 			123-1004810267/0100

zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022

(dále také „Zhotovitel“)

2. Změny smlouvy o dílo

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021:

2.1. 	Změna článku 3. Termín a místo plnění, staveniště

Z důvodu nepředvídatelných základových poměrů u patek sloupů (křížení s trasou kanalizace, jíž bylo třeba z důvodu špatného technického stavu přeložit do nové trasy) a tím způsobeného zdržení od navazujících stavebních prací (montáž bednění sloupů, venkovního průvlaku a stropní konstrukce závětří SO02) je termín provádění díla prodloužen o 7 pracovních dní.

Zároveň bylo zhotovitelem z důvodu akce pořádané v kinosále, kdy bylo objednatelem do data 10.9.2021 nařízeno omezení provádění prací na stavebním objektu SO 03, požádáno o přesunutí termínu realizace fasády a venkovních úprav z důvodu technologického rizika (pokles venkovní teploty pod 5°C) při realizaci fasády v podzimních a zimních měsících. Domluveno bylo, že provádění fasády a venkovních úprav nebránících kolaudaci díla bude provedeno v jarních měsících roku 2022 v termínu do 30 kalendářních dní.

V čl. 3.3.1 se věta:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli nejpozději ve lhůtě do 129 pracovních dní ode dne předání staveniště (předpoklad 01/2022).

Ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli nejpozději ve lhůtě do 136 pracovních dní ode dne předání staveniště.

Fasáda a související venkovní stavební úpravy nebránící kolaudaci díla budou dokončeny v termínu do 30 pracovních dnů v jarních měsících roku 2022. Na stavební práce bude nastoupeno na základě výzvy zhotovitele tak, aby stavební práce nebránily v provádění stavebních prací na akci Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou.

3. Ostatní ujednání

3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021 zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021 a je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.3.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.4.	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 8.11.2021, usnesením č. R/484/2021.

Ve Světlé nad Sázavou dne 23.11.2021

Za objednatele: 						za zhotovitele:

……………………………………………..					………………………………………………..

Ing. František Aubrecht

starosta města							jednatel PKbau s.r.o.