**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 027/OPI/2021 na nové klimatizace v rámci vybraných pracovišť VZP ČR uzavřené dne 27. 07. 2021 (dále jen: **„Smlouva“**)

**Smluvní strany**

**Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky**

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje: Ing. Zdeňkem Kabátkem, ředitelem

IČO: 41197518

DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 1110206311/0710

datová schránka: i48ae3q

zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, není zapsána v obchodním rejstříku

(dále jen: „**Objednatel**“ nebo též **„VZP ČR“**)

a

**MK POWER s.r.o.**

se sídlem: Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

kterou zastupuje: Michal Přikryl, prokurista

IČO: 06555497

DIČ: CZ06555497

bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.

č. účtu: 1387899923/2700

datová schránka: zgjt2vu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72344

(dále jen: „**Zhotovitel**“)

(společně též jako „**smluvní strany**“ či samostatně jako „**smluvní strana**“)

## I.

1. V souladu s ujednáním obsaženým v Článku XIV. odst. 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, který Smlouvu mění níže uvedeným způsobem.

2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy byla zjištěna chyba v projektové dokumentaci pro objekt Objednatele na adrese Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1, která nebyla způsobena žádnou ze smluvních stran. V důsledku této chyby v projektové dokumentaci není možné realizovat část díla dle Smlouvy. Pro nemožnost plnění části díla dle Smlouvy se smluvní strany dohodly na provedení změny Smlouvy specifikované v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

3. Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky evidované ve VZP ČR pod č. 2000759. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a její hodnota nepřesahuje 50 % z původní hodnoty závazku dle Smlouvy.

## II.

1. Na základě skutečností uvedených v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 se **celková cena díla ve výši 697 110 Kč bez DPH snižuje o částku 272 925 Kč bez DPH.**
2. Ve smyslu čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku č. 1 se ruší stávající znění Článku III. odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím textem v tomto znění“

***„1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně provedené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy ve výši 424 185 Kč (slovy: čtyři sta dvacet čtyři tisíce jedno sto osmdesát pět korun českých) bez DPH. K takto dohodnuté ceně bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonem stanovené výši, platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.“***

1. Soupis změn majících dopad na cenu díla včetně jejich odůvodnění je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle čl. XI. Smlouvy. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
3. Tento Dodatek č. 1 včetně Přílohy č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Jeden výtisk obdrží Zhotovitel a dva výtisky Objednatel. Tento Dodatek č. 1 včetně Přílohy č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
4. Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek č. 1 včetně Přílohy č. 1 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy.

V Praze dne V Ostravě dne

Objednatel: Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna MK POWER s.r.o.

České republiky

.................................................................... ………………………….…………………

Ing. Zdeněk Kabátek Michal Přikryl

ředitel prokurista