č.j.: NPU-430/92391/2021

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3012H1210003

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

Doručovací adresa: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka: 2cy8h6t

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX

(dále jen „ objednatel“)

**a**

**AVE- servis, spol. s r.o.**

IČO: 60875585

DIČ: CZ 60875585

se sídlem: Žižkova tř. 309/12, **370 01 České Budějovice**

zastoupený: XXXXXXXXX, XXXXXXXX

telef. spojení, mail:  XXXXXXXX, XXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175

Bankovní spojení:UniCredit Bank, č. účtu: 2109265474/2700

Datová schránka: 9t5pw2e

Doručovací adresa: AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXX, XXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXX, XXXXXX

(dále jen „ zhotovitel“ )

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:**

**DODATEK SMLOUVY O DÍLO**

**I.**

1. Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II. a V. smlouvy ev. č. 3012H1210003

ze dne 13.5.2021 na akci (dále jen „smlouva“):

**NKP stání hrad Zvíkov – Oprava železobetonových deskových stropů a odvodnění teras II. etapa“**

**II.**

1. **Předmět smlouvy – určení díla (článek II. smlouvy**):

Provedení díla specifikovaného projektovou dokumentací „NKP státní hrad Zvíkov – Oprava železobetonových deskových stropů a odvodnění teras II, etapa“, se rozšiřuje o zvýšený rozsah oprav- dodatečné práce, tak jak je specifikováno na přiloženém změnovým listu a položkovém rozpočtu více a méně prací, které spočívaly v rozšíření prací na celoplošnou sanaci stropů a naopak ve snížení rozsahu prací na obnově hradební zdi.

**2. Cena díla (článek V. smlouvy):**

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden na změnovém listu

čl. 1 a položkovém rozpočtu více a méně prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Cena dle SoD: 7 145 509,77** **Kč bez DPH + 1 500 557,05 Kč DPH = 8 646 066,82 Kč** **včetně DPH**

**(slovy:** osmmilionůšestsetčtyřicetšesttisícšedestátšest 82/100 **korun českých s DPH)**

**Dodatečné práce: 845 368,90 Kč bez DPH + 177 527,47 Kč DPH =1 022 896,37 Kč včetně DPH**

**(slovy:** jedenmiliondvacedvatisícosmsetdevadesátšest 37/100 **korun českých s DPH)**

**Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací činí:**

**7 990 878,67** **Kč bez DPH + 1 678 084,52 Kč DPH = 9 668 963,19 Kč** **včetně DPH**

**(slovy:** devětmilionušestsetšedesátosmtisícdevětsetšedesáttři 19/100 **korun českých s DPH)**

**III.**

**1.** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy může podléhat uveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato

smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém,

který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy uvedené v čl. II. tohoto dodatku.

Přílohy: ZL č. 01 (včetně příloh - zpráva statika

- oddělitelná – rozpočet a fotodokumentace)

V Č. Budějovicích dne 23. 11. 2021 V Č. Budějovicích dne 23. 11. 2021

za objednatele: za dodavatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXXXX

ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích AVE-servis, spol. s r.o.