90 Spr 291/2019

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ**   
**PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, AUTORSKÝ DOZOR A**

**INŽENÝRING K AKCI**

OS Chomutov – rekonstrukce zastřešení atria ze dne 7. 12. 2020 uzavřené mezi

smluvními stranami (dále jen „dodatek''):

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Zastoupený:

Česká republika – Okresní soud v Chomutově   
, předsedkyní OS v

Chomutově

Sídlo:   
IČO:   
Bank. spojení:

Na Příkopech 663, Chomutov 430 01 00024848

ČNB v Ústí nad Labem, č. ú.:

Kontaktní údaje: E-mail:

jako **objednatel** na straně jedné

a

**Obchodní**   
**firma:** Sídlo:

, jednatel

Zastoupena:   
IČO:

DIČ:

bankovní   
spojení: e-mail:

+420 474 698 555,   
[podatelna@osoud.chv.justice.cz,](mailto:podatelna@osoud.chv.justice.cz) datová schránka pstabqe

MultiTechnik – DIVIZE II, spol. s r. o. Na Příkopech 1782, Chomutov 430 01

61326496

CZ61326496

KB, a. s. Chomutov

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka7043.

jako **zhotovitel** na straně druhé.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

1. Projektová dokumentace od společnosti MultiTechnik – DIVIZE II, s. r. o. byla zpracována na řešení   
formou výměny všech částí konstrukce zastřešení atria a nahrazením novými konstrukcemi a materiály.   
Z důvodu požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na technických úpravách, viz. popis změny   
v čl. 2. níže, které zajistí výrazné snížení investičních nákladů.

2. Předmětem uzavření tohoto dodatku je zpracování změny dokumentace pro provedení stavby (DPS).   
V rámci zpracování DPS bude vypracován výkaz výměr a položkový rozpočet. Zpracování změny   
dokumentace spočívá:

 v úpravě stávající ocelové konstrukce zastřešení bez výměny vaznic, pouze jejich zesílení;

 v návrhu úpravy vaznic pro zajištění požární odolnosti R30 doplněním obkladu zvyšujícím

požární odolnost konstrikce;

 v návrhu řešení distančního kotvení nové střešní a fasádní zasklené konstrukce;

 v předání PD ve třech tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě na CD nebo DVD   
ve formátu pdf, docx a dwg.

3. Článek IV. Cena díla odst. 1 se mění takto:

**Původní cena díla:**

|  |  |
| --- | --- |
| celková (původní) cena bez DPH: | 362 000,00 Kč |
| DPH z celkové (původní) ceny: | 76 020,00 Kč |
| Celková (původní) cena včetně DPH: | 438 020,00 Kč |

**Navyšuje se o:**

|  |  |
| --- | --- |
| celkové navýšení bez DPH: | 60 000,00 Kč |
| DPH z celkového navýšení: | 12 600,00 Kč |
| celkové navýšení včetně DPH: | 72 600,00 Kč |

**Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:**

|  |  |
| --- | --- |
| celková (nová) cena bez DPH: | 422 000,00 Kč |
| DPH z celkové (nové) ceny: | 88 620,00 Kč |
| Celková (nová) cena včetně DPH: | 510 620,00 Kč |

4. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli do 60 kalendářních dní od účinnosti tohoto dodatku.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou   
vyhotovení stejnopisu podepsaného smluvními stranami.

7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle   
z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto   
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle   
předmětného zákona uveřejnit.

8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v   
registru smluv.

V Chomutově:   
**Za zhotovitele:**

V Chomutově:  
**Za objednatele:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
 **Česká republika – Okresní soud v Chomutově**

**Předsedkyně soudu:**

**MultiTechnik Divize II, s.r.o.**

**Jednatel:**