Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 9. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26

IČO  /  DIČ:	70890021    /  	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:				 LINEPLAN s.r.o.
sídlo:					 28. Října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO  /  DIČ:				 62255860 / CZ62255860

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672

NÁZEV AKCE:	VN Bartošovice I – rekonstrukce hráze a funkčních objektů, stavba č. 4314

V souladu se zněním čl. 5. a čl. 12. bod 12.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl.3. Doba plnění – v bodě 3.2. se termíny plnění mění následovně:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje: 	Předat čistopis projektu v PDF do 		30.11.2021

Provést majetkoprávní projednání do 		30.06.2022

Projednat PD v technické radě do		30.07.2022

Projednat PD s dotčenými úřady do		30.08.2022

Zapracovat připomínky				30.09.2022

Odevzdat hotové dílo				30.10.2022

čl. 4. Cena díla a platební podmínky – v bodě 4.1. se mění cena následovně:

Původní celková cena bez DPH činí  	 298.600,00 Kč

Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1	 - 59.600,00 Kč

Cena dodatečných prací bez DPH dle dodatku č. 1	   55.200,00 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	 294.200,00 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový rozpočet méněprací a dodatečných prací.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:	16.11.2021					V Ostravě dne:

za objednatele:							za zhotovitele:

xxx	xxx

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel