Dodatek č. 11 smlouvy o dílo

na vypracování Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“  uzavřené dne 27.7.2012 mezi smluvními stranami

Objednatel:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

IČO: 	70890021

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO:    		48266230

Zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 11, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, 9 a č. 10 takto:

čl. 2. Předmět smlouvy - bod 2.1. se rozšiřuje a nově zní takto:

2.1.1.Doplnění geodetického zaměření zájmového území navrhovaných staveb v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území. Rozsah doplnění geodetického zaměření území je stanoven v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

2.1.2. Aktualizace geodetického zaměření zájmového území objektu SO 01.1 – Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, I. etapa, Polanka nad Odrou v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV. Tato aktualizace bude sloužit jako podklad pro projekční práce na stupních projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby objektu SO 01.1.

čl. 3. 	Dodací lhůta 	– 	bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

| geodetické zaměření podle čl. 2.1.1 |  | 31.10.2012 |
| --- | --- | --- |
| aktualizace geodetického zaměření podle čl. 2.1.2 |  | 21.12.2021 |
| vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2. |  | 31.1.2013 |
| inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3. |  | 15.12.2012 |
| vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1. | koncept technického řešení | 15.1.2013 |
|  | čistopis dokumentace | 31.5.2013 |
| projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, I. etapa, Polanka nad Odrou a pro objekt SO 01.2 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, II. etapa, Klimkovice |  | 2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik, samostatně pro každý objekt |
| projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici a pro objekt SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci |  | 2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik |
| vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 01.1 | koncept technického řešení | 31.1.2022 |
|  | čistopis dokumentace | 28.2.2022 |
| vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 01.2 | koncept technického řešení | 3 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby |
|  | čistopis dokumentace | 4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| vypracování dokumentace pro vydání společného povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 02 | čistopis dokumentace | 1 měsíc od projednání připomínek v Technické radě objednatele |
| vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 03 | koncept technického řešení | 15.2.2019 |
|  | čistopis dokumentace | 15.4.2019 |
| projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2. pro objekt SO 01.1 a pro objekt SO 01.2 |  | 6 měsíců od vydání rozhodnutí o umístění stavby a 1 měsíc od ukončení majetkoprávních jednání, samostatně pro každý objekt |
| projednání dokumentace pro vydání společného povolení podle 2.5.2. pro objekt SO 02 |  | 3 měsíce od vydání čistopisu |
| projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2. pro objekt SO 03 |  | 26.2.2021 |
| vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6. |  | 3 měsíce od vydání stavebního povolení, samostatně pro každý objekt |
| provádění autorského dozoru podle čl. 2.7. |  | při realizaci stavby |

čl. 4. Cena díla a platební podmínky – bod 4.1. se mění a nově zní takto:

  - Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy ve znění dodatku č. 11 činí:

- práce dle čl. 2.1.1.	120 000,- Kč

- práce dle čl. 2.2.	70 000,- Kč

- práce dle čl. 2.3.	130 000,- Kč

- práce dle čl. 2.4.1.	599 500,- Kč

- práce dle čl. 2.4.2. pro SO 01.1	63 300,- Kč

- práce dle čl. 2.4.2. pro SO 01.2	31 700,- Kč

- práce dle čl. 2.4.2. pro SO 02 a SO 03	94 500,- Kč

- práce dle čl. 2.5.1. pro SO 01.1	280 000,- Kč

- práce dle čl. 2.5.1. pro SO 01.2	134 500,- Kč

- práce dle čl. 2.5.1. pro SO 02	187 250,- Kč

- práce dle čl. 2.5.1. pro SO 03	187 250,- Kč

- práce dle čl. 2.5.2. pro SO 01.1	41 600,- Kč

- práce dle čl. 2.5.2. pro SO 01.2	21 400,- Kč

- práce dle čl. 2.5.2. pro SO 02	31 500,- Kč

- práce dle čl. 2.5.2. pro SO 03	31 500,- Kč

- práce dle čl. 2.6. pro SO 01.1	176 250,- Kč

- práce dle čl. 2.6. pro SO 01.2	80 500,- Kč

- práce dle čl. 2.6. pro SO 02	108 375,- Kč

- práce dle čl. 2.6. pro SO 03	108 375,- Kč

- dodatečné práce dle dodatku č.6	490 000,- Kč

- dodatečné práce dle dodatku č. 11 (dle čl. 2.1.2.)	227 000,- Kč

Celková cena bez DPH	3 214 500,- Kč

- práce dle čl. 2.7.	600,- Kč/hod

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, 9 a č. 10 zůstávají v platnosti beze změny. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 11.

Nedílnou součástí dodatku č. 11 je Změnový list ZL č. 2 ze dne 12.11.2021.

Tento dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

za objednatele:		za zhotovitele:

v Ostravě dne 24.11.2021		v Liberci dne 24.11.2021

xxx							xxx

Ing. Jiří Tkáč		xxx

generální ředitel