**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**č.SD/2021/0561/1**

**(dále jen „dodatek č.1“)**

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,**

**mezi níže uvedenými smluvními stranami**

**1. Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

název**: Statutární město Jablonec nad Nisou**

sídlo: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ 00262340

zápis v OR: nezapsané v OR

zastoupen:RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů

ve věcech smluvních Ing. Milan Kouřil, Mgr. Pavel Kozák

ve věcech technických Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Ivana Šálková

bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu 1298200287/0100

telefon 483 357 028

dále jen **"objednatel"** na straně jedné

a

název**:** Baukomplet s.r.o.

sídlo: Rybářská 4949/7a, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 250 23 101

DIČ: CZ25023101

zápis v OR: C 12612 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

zastoupen: Danielem Sýkorou – jednatel

Ivetou Volechovou – jednatel

ve věcech smluvních Iveta Volechová

ve věcech technických Daniel Sýkora

bankovní spojení Komerční banka a.s, pobočka Jablonec nad Nisou

č.účtu 107-5577490297/0100

dále jen **"zhotovitel"** na straně druhé

**2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava 3 bytů v objektu Palackého 63/4423, Jablonec nad Nisou „** dále jen dílo

**I.**

Dne 10.8.2021 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo „ Oprava 3 bytů v objektu Palackého 63/4423, Jablonec nad Nisou“ č. SD/2021/0561 (dále též jen jako smlouva)

V průběhu díla došlo k rozšíření předmětu díla:

Byt č. 36

Broušení povrchu, kytování, nátěr povrchu, nová hydroizolace vaničky, tmelení do perlinky stěny a stropy, úprava a doplnění chrániče, výměna sifonů.

Byt č. 41

Broušení povrchu, kytování, nátěr povrchu, nová hydroizolace vaničky, tmelení do perlinky stěny a stropy, úprava a doplnění chrániče, výměna sifonů, výměna poškozeného umyvadla.

Byt č. 48

Broušení povrchu, kytování, nátěr povrchu, nová hydroizolace vaničky, tmelení do perlinky stěny a stropy, úprava a doplnění chrániče, výměna sifonů.

Tyto práce byly na místě odsouhlaseny objednatelem a TDI.

Strany se v duchu ujednání čl. 5 bodu 5.3 (f) smlouvy dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje.

**II.**

Na základě dohody smluvních stran se smlouva mění tak, že:

Ustanovení čl. 3 bod 3.1. smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:

**3.1**

Cena za Dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1. a 2.2 této smlouvy takto:

Původní cena:

**Cena celkem bez DPH: 460 103,- Kč**

**DPH 15 %: 69 015,- Kč**

**Cena celkem včetně DPH: 529 118,- Kč**

**Vícepráce**

**Cena celkem bez DPH: 68 704,- Kč**

**DPH 15 %: 10 306,- Kč**

**Cena celkem včetně DPH: 79 010,- Kč**

**Cena celkem bez DPH: 528 807,- Kč**

**DPH 15 %: 79 321,- Kč**

**Cena celkem včetně DPH: 608 128,- Kč**

**[slovy:šestsetosmticícstodvacetosmkorun]**

**III.**

V ostatním zůstává smlouva beze změny

**IV.**

Strany si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, zhotovitel obdrží 2 exempláře a objednatel 2 exempláře.

Jablonec nad Nisou, dne: dne:

objednatel: zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou Baukomplet s.r.o.

……………………………………………. ……………………………………………

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora Iveta Volechová, jednatel

……………………………………………. ……………………………………………

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického Daniel Sýkora, jednatel

*Za věcnou správnost:*

*Ivana Šálková, technik OSBO*