

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

# Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č. popfk 150d/850/15 ze dne 25.10. 2016 (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany
	1. Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 283 069 144

(dále jen „objednatel”)

a

* 1. Zhotovitel

**HYDRO & KOV s.r.o.**

Sídlo: Rybářská 801, 379 01 Třeboň Zastoupený: Petrem Ježkem, jednatelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 27720161

DIČ: CZ27720161

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. C-16097

Telefon: 384 722 033

E-mail: info@hydrokov.cz

(dále jen „zhotovitel”)

* 1. Vzhledem k nepříznivým podmínkám (během měsíce ledna 2017), které se neslučovaly s technickými postupy realizace stavby dle projektové dokumentace a současnému stavu tělesa hráze (přílišné zvodnění a promrznutí zeminy na tělese hráze), který byl ověřen k poslednímu kontrolnímu dni, tj. 17. 2. 2017, se smluvní stravy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (díle jen „Dodatek“).
	2. Čl. 5.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Ukončení díla: do 2. 5. 2017“

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
	2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany a účinnosti.
	3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
	4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
	5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Časový harmonogram průběhu prací

V Praze dne 22. 3. 2017 V Třeboni dne 24. 3. 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel |  | Zhotovitel |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| RNDr. František PelcŘeditel AOPK ČR |  | Petr JežekJednatel |
|  |  |  |