dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 15. 9. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami:

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

 oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
* ve věcech technických: XXXX

(dále jen „objednatel“)

a

**ALSTAP s.r.o.**

Sídlo: Hvožďanská 2237/5, Chodov, 148 00 Praha 4

Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

pod sp. zn. C 158986

Zastoupený/á: XXXX, jednatelem

IČO: 29000238

DIČ: CZ29000238

ID datové schránky: 8iyg392

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: XXXX
* ve věcech technických: XXXX

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VUZ Ruzyně – vybudování závor včetně úpravy komunikace a doplnění veřejného osvětlení“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 15. 9. 2021. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1. **V článku III. Termín a místo plnění se ruší:**

Termín realizace díla:

* dokončení stavebních prací a zahájení inženýrské činnosti vedoucí k vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí):

zhotovitel zajistí ve lhůtě do 70 dní od termínu zahájení plnění

**a nahrazuje se novým zněním:**

Termín realizace díla:

* dokončení stavebních prací a zahájení inženýrské činnosti vedoucí k vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí):

zhotovitel zajistí ve lhůtě do 91 dní od termínu zahájení plnění

1. **Článek IV. Cena díla:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

 Cena dle SoD: 4 880 959,55 Kč

 Cena víceprací dle dodatku č. 1: 194 878,54 Kč

 Cena méněprací dle dodatku č. 1: - 281 522,21 Kč

 Cena dle SoD a dodatku č. 1: 4 794 315,88 Kč

slovy: „čtyřimilionysedmsetdevadesátčtyřitisíctřistapatnáct korun českých, osmdesátosm

 haléřů.“

 DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

1. **Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze: V Praze:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Armádní Servisní, příspěvková organizace ALSTAP s.r.o.

 Ing. Martin Lehký XXXX

 ředitel jednatel