Dodatek č. 1.
ke
Smlouvě o dílo
uzavřené dne 10.08.2021

I.
Smluvní strany

1.	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena:	Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
 Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu:	2339761/0100
 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

2.	Milan Kocuba
        Sídlo:	Býkov 14, 794 01 Býkov - Láryšov
Zastoupen:	xx, majitel
        IČ:	68186185
DIČ:	xxxx
Bankovní spojení: xx
Číslo účtu:	xx
 ŽL vydal Okresní úřad v Bruntále, ROŽÚ 3143-1b/02/V/MY
 Evid. Č. 380100-9611-01
dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“
II.
###### Preambule
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10.08.2021 byla mezi nimi uzavřena smlouva o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo označené jako „Oprava fasády Tanganika“ (dále jen „Smlouva“)
2. Vzhledem ke skutečnosti, že staveniště nemohlo být objednatelem předáno zhotoviteli v takové době, aby zhotovitel mohl dílo řádně a včas provést, a to z důvodu prací prováděných v okolí místa plnění, jakož i z důvodů předpokládaných nevhodných klimatických podmínek, dohodly se smluvní strany na prodloužení doby pro provedení a předání díla následovně.

III.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy takto:
1. Termín pro provedení díla. tj. pro jeho dokončení a protokolární předání díla je sjednán nejpozději do 30.06.2022.
V ostatních částech zůstává původní znění Smlouvy beze změn.

V Ostravě dne 1.11.2021	V Ostravě dne 1.11.2021

…………………………. ………………………………..
objednatel zhotovitel