**DODATEK Č. 1 k objednávce č. 166/2021**

Smluvní strany:

**Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace**

Se sídlem. Rozcestí 798/9, 400 07 Ústí nad Labem

IČ 44555334

Zastoupená Ing. Jaroslavem Markem, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

**VIAMONT Servis a.s.**

Se sídlem: Mařákova 3079/2, 40001 Ústí n.L.

IČ: 25021851

Zastoupená Ing. Josefem Kalivodou, generálním ředitelem

Ing Radkem Kudrnáčem, obchodním ředitelem

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 k objednávce č. 166/2021 ze dne 20.10.2021.**

Při plnění zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných víceprací a méněprací:

- na základě prováděných prací u izolace zdi bylo zjištěno, že zemina z výkopku neumožňuje zpětný zásyp, neboť se jedná o jílovitou zeminu obsahující velké množství velkých kamenů, navážky (stavebních odpadů ze stavby DS), betonový panel apod. Rozsah výkopku oproti kalkulaci dle objednávky, s ohledem na svahování výkopku, opravu základové desky + fabion z cementové malty, je téměř dvojnásobný (cca 49 m3). Rozpis všech změn (víceprací a méněprací) je uveden v kalkulaci – část 01 – Izolace zdi, okapový chodník + části 02 – komunikace + obrubníky (méněpráce v části pozemku k.č. 861/138 u vrátnice). Dle rozhodnutí objednatele bude proveden pouze částečný zásyp vybranou zeminou a zakázka bude v části týkající se izolace zdi ukončena,

- před realizací bylo zjištěno, že v části pozemku k.č. 861/138 u vrátnice, kde dle objednávky mají proběhnout stavební úpravy (bourací práce zídky, plotu, obrubníky, odstranění betonů, dlažby, nová zídka, branka…. atd.) nemohou tyto práce být realizovány, neboť tento pozemek není ve vlastnictví Domova pro seniory Krásné Březno, p.o.,

- na základě požadavku objednatele byly doplněny rohové obrubníky.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a na změně ceny díla a to následovně:

**Termín předání díla do: 10. 12. 2021**

**Celková cena díla bez DPH: 384 909,98 Kč**

Ostatní ujednání objednávky č. 166/2021 zůstávají nezměněna.

Příloha č. 1: Rekapitulace stavby po započtení vícepráce a méněpráce

Příloha č. 2: Náhled z Katastru nemovitostí

V Ústí nad Labem dne 18.11.2021 V Ústí nad Labem dne 22.11.2021

………………………………………….. ………………………………………….

Za objednatele Za zhotovitele

………………………………………….

Za zhotovitele